中共漯河市召陵区委党校建设

- PPP项目合同

甲  方：中共漯河市召陵区委党校

乙  方：中航建设集团有限公司

二○一九年XX月

- 目  录

第一部分  协议书	5

第二部分  合同条款	8

第一条  PPP项目合同书概述	8

1.1合同主体	8

1.2合同主要内容和条款	8

1.3风险分配	8

1.4法律适用	13

第二条  定义与解释	13

2.1定义	13

2.2解释	15

第三条  声明与保证	16

3.1甲方的声明与保证	16

3.2乙方的声明与保证	16

3.3双方的声明与保证	17

3.4声明与保证不属实的后果	17

第四条  项目的内容和期限	17

4.1项目建设内容	17

4.2本项目合作期限	17

第五条  前提条件	19

5.1前提条件	19

5.2未满足前提条件的后果	19

第六条  项目的融资	19

6.1项目公司融资权利和义务	19

6.2 资金管理	20

第七条  项目用地	22

7.1项目用地的取得与用地限制	22

7.2项目资产权属	22

第八条  项目公司与股权变更限制	23

8.1项目公司的设立	23

8.2项目公司的经营限制	24

8.3项目公司股权质押及转让限制	24

8.4 项目公司工商变更	25

8.5 项目公司财务监管	25

第九条  项目建设	26

9.1 基本原则	26

9.2设计要求	27

9.3前期工作任务分担	27

9.4前期工作经费	29

9.5政府方（甲方）提供的前期工作支持	30

9.6前期工作监管	30

9.7前期工作违约及处理	30

9.8施工组织、进度、质量、安全及管理要求	30

9.9甲方的监督和检查	37

9.10建设期的审查和审批事项	39

9.11工程变更管理	39

9.12实际投资认定	42

9.13项目竣工验收与审计	42

9.14工程建设保险	44

9.15工程质保	44

9.16建设期违约和处理	45

9.17工期延误	45

9.18政府方和社会资本方的主要权利和义务	46

第十条  项目的运营和维护	49

10.1运营条件	49

10.2运营要求	50

10.3项目的经营范围和运营维护内容（指标为暂估）	50

10.4运营维护记录	52

10.5甲方介入运营维护	52

10.6乙方运营维护	52

10.7暂停服务	53

10.8项目设施的正常维修、重置、改造和恢复性大修	53

10.9应急管理	54

10.10运营管理安全	54

10.11项目绩效评估	55

10.12公众监督	55

10.13运营服务费用支付时间	55

10.14运营服务期限	56

10.15运营期违约责任	56

第十一条  付费机制	56

11.1乙方中标费率	56

11.2政府付费的内容	57

11.3政府付费（均为暂估价）	57

11.4绩效考核系数的确定	60

11.5财政补贴调整机制	70

11.6财务监管	71

11.7上级财政补贴	71

11.8违约事项及其处理	71

11.9收款凭证	72

第十二条  履约担保	72

12.1建设期履约保函	72

12.2运营维护保函	72

12.3移交保函	73

12.4提交保函延迟	74

12.5 提取保函不当	74

第十三条  政府方承诺与保障	74

13.1 财政相关优惠政策	74

13.2为乙方提供的自主经营保障	74

第十四条  保险	75

14.1 保险	75

14.2购买和维持保险的义务	75

14.3保单要求	76

14.4保险条款的变更	76

第十五条  守法义务及法律变更	76

15.1守法义务	76

15.2法律变更	76

第十六条  不可抗力	77

16.1不可抗力事件	77

16.2通知	77

16.3损失承担原则	77

16.4减少损失的责任和协商	77

16.5不可抗力造成的终止	78

第十七条  政府方的监督和介入	78

17.1政府方的监督权	78

17.2政府方的介入权	78

第十八条  违约、提前终止及终止后处理机制	79

18.1违约	79

18.2提前终止情形	80

18.3 临时接管	81

18.4 终止意向通知	82

18.5 终止通知	83

18.6提前终止及终止补偿	83

第十九条  项目移交	86

19.1 一般要求	86

19.2 移交程序	88

19.3移交保证	89

19.4对合同权利义务的转让	89

19.5项目公司股权、技术的转让	89

19.6合同期限及相关	90

19.7移走乙方相关的物品	90

19.8风险转移	91

19.9移交委员会	91

19.10移交维修保函	91

19.11本合同移交后的效力	92

第二十条  适用法律、解释与争议解决	92

20.1适用法律	92

20.2争议解决	92

第二十一条  其他	93

21.1环境保护	93

21.2保密	93

21.3税费	93

21.4通知	94

21.5合同份数	95

21.6本合同的生效	95

21.7合同的补充	95

21.8合同的附件	95

附件一：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目实施方案的批复（另册）	97

附件二：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目财政承受能力论证报告批复（另册）	97

附件三：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目物有所值评价报告批复（另册）	97

附件四：建设履约保函	98

附件五：运营维护保函	100

附件六：移交保函	102

附件七：保险	104

附件八：三方资金监管协议	108

附件九：融资资料清单	111

附件十：政府对项目实施机构的授权	112

附件十一：建设期绩效考核办法	113

前  言

召陵区人民政府经过物有所值及财政承受能力论证，决定中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目（以下简称本项目）采用PPP模式投融资、建设、运营及移交。召陵区人民政府授权中共漯河市召陵区委党校（本合同甲方）作为本项目的实施机构（项目主体），并授权中标社会资本方作为本项目的乙方。

甲方通过政府采购的方式，选择乙方作为本项目中标社会资本（含施工方），并通过与乙方签署本合同的方式授予其在本项目下建设和经营权。待乙方按照相关约定在召陵区设立项目公司后，由项目公司与甲方通过补签协议，全面承继乙方在本合同项下的所有权利义务。合作期限内，由项目公司负责对本项目进行投融资、建设及运营维护。

项目公司是乙方为投资、融资、建设、运营、维护、管理、移交项目而依法设立的企业法人。

项目公司按照本合同的各项条款投资、融资、建设、运营本项目，并在经营期满时将本项目无偿移交给召陵区人民政府，召陵区人民政府依法依规授权项目公司按照本合同各项条款从事上述行为。

本合同依据《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）及其附件《PPP项目合同指南（试行）》，进行编制。双方为明确各自在本项目下的权利和义务，达成如下协议。

# 第一部分  协议书

一、项目名称：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目

二、建设地点：位于漯河市召陵区秀水河路以南，鸿图路以东，玉山路以西，滦河路以北。

三、实施机构：中共漯河市召陵区委党校

政府方出资代表：漯河市召陵区城市建设投资有限公司

四、建设规模及内容：

按照《中共漯河市召陵区委党校规划设计方案》和《中共漯河市召陵区委党校建设工程可行性研究报告》确定的建设规模和内容如下（以政府相关部门最终审核批复的施工图为准）：

1、建设规模：

项目规模及内容：依据《中共漯河市召陵区委党校建设工程可行性研究报告》，项目总建筑面积为30529.13平方米，其中地上建筑面积为25655.27平方米，地下建筑面积为4873.86平方米。具体面积以批准的施工图为准。

2、项目建设内容：

项目建设内容包括：教学楼和宿舍楼，以及项目周边的公共道路和南侧的公共游园。

3、投资规模依据《中共漯河市召陵区委党校建设工程可行性研究报告》:项目总投资17624.9万元。其中：建安工程费用13639.2万元，工程建设其他费用2436.99万元，预备费803.81万元，建设期利息744.9万元。

上述费用为暂估费用。建安工程费、设备购置费等的实际结算费用，依据甲方委托第三方编制单位完成的施工图预算，经甲乙双方复核并经召陵区财政部门审定后作为结算依据。

4、资金来源：

政府方、社会资本方双方共同出资，组建项目公司，资本金为项目总投资估算的25%（即4406.2万元）；社会资本方出资3965.8万元，占股90%；政府方出资440.6万元，占股10%。

五、运作模式：建设-运营-移交（BOT）模式。

六、PPP项目合作期限：合作期15年，其中建设期2年，运营期13年。

七、质量标准 ：根据国家、河南省及漯河市现行相关法律法规的规定验收合格。

八、财政责任支付：

在项目经营期，政府采用“可行性缺口补助”的方式计算项目公司的回报。

本项目采用可行性缺口补助的回报机制，因此在项目运营补贴期间，政府承担部分付费责任。政府每年支付补贴数额包括：可用性服务费和运维服务费，再减去每年使用者付费的数额。政府实际补贴金额应与绩效考核结果挂钩。计算公式为：

政府当年运营补贴支出数额=可用性服务费+运营维护服务费-当年使用者付费数额

即：=项目全部建设成本×1+合理利润率×1+年度折现率n财政运营补贴周期（年）+年度运营成本×1+合理利润率−当年使用者付费数额

其中：

（1）折现率： 6% 。

（2）合理利润率： 7.5% 。

（3）n代表折现年数：财政运营补贴周期指财政提供运营补贴的年数，n=1、2...13。

（4）项目全部建设成本（实际投资额）的确定。

项目全部建设成本含建设期利息，建安费、设备购置费等的实际结算费用，依据甲方委托第三方编制单位完成的施工图预算，经甲乙双方复核并经召陵区财政部门审定后作为可行性缺口补助的最终测算依据。

（5）建安费下浮率 2% ；

（6）第一年运营维护成本: 131.60万元 。

（7）第一年使用者付费额: 65.00万元 。

财政补贴支出费用运营期支付暂按上述指标计算，具体支付金额按照绩效考核标准审核计算后支付，最终支付以财政部门审定为准。

如本项目争取到上级财政资金支持，双方同意该项资金将用于本项目建设，根据款项到位的时间确定扣减乙方投资额或相应抵扣可行性缺口补贴金额。

九、合同份数：

本合同书一式十六份，双方各执八份，具有同等法律效力。

十、本合同组成：

1、本合同与下列文件一起构成本项目合同文件：

（1）本合同执行过程双方因运营范围、调价机制、政策等变化另行签署的补充协议；

（2）本合同；

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）招标文件及其附录；

（6）施工图设计；

（7）项目预算及明细；

（8）工程量清单；

（9）工程变更签证单；

（10）其他合同文件；

在本项目合同订立及履行过程中形成的与项目合同文件有关的经双方盖章及有权代表签字认可的文件均构成本项目合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，就同一事项的约定如有不一致，应以最新签署的合同文件为准。

2、本合同是甲、乙双方以PPP模式实施本项目的主要依据，也是甲方对乙方项目公司实施监管的主要依据之一。

3、本合同并不构成甲方与乙方之间的合营或合伙关系。

4、本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定的行政职权。

5、在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入法律法规规章等规定中，属于甲方或其他政府部门的行政职权时，应适用该等法律法规规章等规定。

十一、合同生效：

经公开、公正、公平的遴选程序，甲方确定乙方为中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目中选投资人(含施工总承包单位)。甲方作为本项目经营授权方，同时负责项目建设、运营及移交等履约行为的监督和管理。甲乙双方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《PPP项目合同指南（试行）》等相关法律法规规章等，经共同协商一致，订立本合同。双方认同，待乙方根据本合同的约定，由召陵区人民政府授权漯河市召陵区城市建设投资有限公司为政府方出资代表，由中选社会资本方和政府方出资代表共同出资成立项目公司后，自项目公司设立之日起三十（30）个工作日内由甲方与项目公司正式签署本合同的继承合同。本合同中“乙方”在部分条款中亦称“项目公司”。

本合同甲乙双方中的任一方称为“一方”，合称为“双方”。

本合同由双方于2019年     月     日在河南省漯河市召陵区签署。

本合同自双方签字、盖章后生效。

甲  方：中共漯河市召陵区委党校

地  址：

授权代表：

乙  方：中航建设集团有限公司

地  址：

授权代表：

# 第二部分  合同条款

- 第一条  PPP项目合同书概述

- 1.1合同主体

甲方：中共漯河市召陵区委党校

乙方：中航建设集团有限公司

中共漯河市召陵区委党校(下称“甲方”)，系召陵区人民政府（下称“区政府”）授权的项目实施机构。中标社会资本方（下称“乙方”）系经公开招标选择的中标社会资本方。

- 1.2合同主要内容和条款

合同书概述；定义和解释；声明与保证；项目的内容和期限；合同生效；前提条件；项目的融资；项目用地；项目公司与股权变更限制；项目建设；项目的运营和维护；付费机制；履约担保；政府方承诺与保障；保险；守法义务及法律变更；不可抗力；甲方的监督和介入；违约、提前终止及终止后处理机制；项目的移交；适用法律解释与争议解决；其他；合同附件等。

- 1.3风险分配

1.3.1风险原则

按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，进行风险分配和风险防范措施的实施。

1.3.2项目风险分配

项目风险分配表

| 风险 | 风险因素 | 政府 | 社会资本 | 项目 公司 | 共同 | 风险应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治 法律 环境 风险 | 政局不稳定 | √ |  |  |  | 由政府出具声明或保证，通过PPP合同约定：召陵区政府方承担。 |
|  | 政治抵制或敌对 | √ |  |  |  | 政治抵制或敌对可能推迟项目工期或更改项目设计。由政府出具声明或保证，通过PPP合同约定：召陵区政府方承担 |
|  | 法律法规变更 | √ |  |  |  | 因召陵区政府层面的法律政策变更导致项目资本性支出或建设成本增加，社会资本可向召陵区政府提出一般补偿的要求 |
|  |  |  |  |  | √ | 因国家层面的法律法规变更引发的风险双方共同 |
|  | 项目审批延误 | √ |  |  |  | 在合同中应明确，在项目公司及时、正确地向政府提交了有关项目批准的申请、文件，且符合法律要求，政府应尽力协助项目公司获得所需批准，并在合同规定的期限内完成。 |
|  | 政府失信 | √ |  |  |  | 由政府出具声明或保证，通过PPP合同约定：召陵区政府或其指定机构应向社会资本支付赔偿。 |
|  | 政府能力 | √ |  |  |  | 通过PPP合同约定：召陵区政府或其指定机构应向社会资本通过其他方式支付相应对价的赔偿 |
|  | 税收政策变化 |  |  |  | √ | 对项目公司税收等方面的法律变更，导致项目公司实际收入减少 ，由双方承担 |
| 投融资风险 | 融资可行性 |  | √ |  |  | 1.在通过资格预审后，相应政府招标前，提醒投标的社会资本方应与金融机构就融资方案进行充分沟通，增强预见性和可行性。2。通过合理设定工程施工的付款条件，为融资到位留足时间。3.筹措必要的融资风险准备金，防范项目贷款滞后带来的停工风险。 |
|  | 融资成本高 |  | √ |  |  | 项目公司负有融资义务。项目公司对在 PPP 合作期内建设、运营本项目所需的资金的获得负全部的责任。社会资本对项目的融资有托底义务。 |
|  | 筹资不足 |  | √ |  |  | 要求所有的标书有完整的文件证明有最低的资金投入，且容易实现的融资条件 |
| 设计风险 | 设计质量 | √ |  |  |  | 设计质量由政府方承担。政府应加强对设计文件的审核、优化，要求设计单位提供必要的设计审查，如因设计不当导致项目公司损失，政府应给予项目公司相应的现金补偿或其他补偿。 |
|  | 设计变更 |  |  |  | √ | 该变更导致风险增加和/或项目建设工程建设成本和资本性支出和/或项目运营成本增加的，政府方面提出的变更由政府方承担，社会资本提出的变更，由社会资本承担 |
| 建设 风险 | 分包商违约 |  |  | √ |  | 项目公司应按照适用法律雇用承包商，包括建设承包商、养护的辅助业务的承包商；项目公司对于其承包商、他们的代理人或他们直接或间接雇用的任何人的任何职务行为应明确对政府承担全部的责任，就如该等行为是项目公司的行为。 |
|  | 工地安全 |  |  | √ |  | 严格作业规范，强化建设过程的事中巡检和事后验收。 同时项目公司可购买相应的保险，转移安全生产风险。 |
|  | 劳资设备的获取 |  |  | √ |  | 在整个 PPP 合作期内，项目公司应始终保证充足的人员储备，确保所有人员具备履行其相应职责的能力和经验，符合相关卫生健康要求，以满足项目运营的需要。 |
|  | 场地可及性 | √ |  |  |  | 施工方应做好开工前准备以保证工程顺利开工，若因政府方各种原因开工前还无法顺利进入施工工地，造成工程延期风险。政府应及时批复项目建设用地。 |
|  | 建设成本超支 |  |  | √ |  | 1、通过优化施工方案，细化工期管理，强化现场监管等手段控制建设成本。2、确需设计变更或工程签证的，按规定程序及时报请政府方审核同意。 |
| 建设 风险 | 工程变更 |  |  |  | √ | 政府方面提出的变更由政府方承担，社会资本提出的变更，由社会资本方承担。 |
|  | 完工延误风险 |  |  | √ |  | 项目公司应当细化技术认证，细化、固化施工操作流程，降低技术应用过程中的偏差。 |
|  | 建设质量 |  |  | √ |  | 项目公司应对建设工程的质量负责。项目公司应根据规定制定质量保证和质量控制计划，并在建设时执行该计划。 |
|  | 公共设备服务提供 |  |  |  | √ | 政府应促使相关方及时地，以公平价格向项目公司提供土地、水、电、气等配套设施和项目所需的上下游服务。规划红线范围外由政府方承担，规划红线范围 内的由项目公司承担。 |
|  | 技术不过关 |  |  | √ |  | 项目公司应对各部分的技术可行性、运行能力和可靠性负全部责任。 |
|  | 环境保护 |  |  | √ |  | 项目公司应对因项目的建设和运营维护而造成项目场地或周围环境的环境污染负全部责任,并且项目公司应遵守适用法律的各项标准及要求。项目公司在项目的建设、运营和维护期间应根据适用法律，采取适用法律要求的合理措施来避免或尽量减少对设施、建筑物和居民区的干扰。 |
|  | 考古文物保护 |  |  | √ |  | 如果在建设和养护期间，项目公司正在使用的任何土地上发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品，项目公司应及时通知政府， 并采取适用法律要求的措施。 |
| 运营维护风险 | 运营成本超支 |  |  | √ |  | 1、优化运营方案，细化运营管理，强化现场管理。2、优选合作伙伴，优选专业资质高，技术能力强，管理经验丰富，财务实力雄厚的社会资本。 |
|  | 维护质量不好 |  |  | √ |  | 细化、量化绩效考核指标，促使项目公司提高维护质量。维护质量不低于约定的绩效考核标准。 |
|  | 运营效率低下 |  |  | √ |  | 项目公司应采取一切必要和合理的措施，以保证服务能力。 |
|  | 运营安全 |  |  | √ |  | 在整个PPP合作期内，项目公司应根据适用法律和特许协议的规定，自行承担风险和费用，运营及维护和更新项目设施，提供服务。 |
| 市场风险 | 建设期材料价格波动 |  |  |  | √ | 政府方和项目公司共同承担建设期原材料价格波动的风险。 |
|  | 利率变化 |  |  |  | √ | 防范措施：可通过诸如远期利率协议、利率期权等一系列风险管理工具来加以规避。 |
| 其他风险 | 不可抗力 |  |  |  | √ | 1、明确不可抗力事件 |
|  |  |  |  |  |  | 2、减少损失的责任和协商 |
|  |  |  |  |  |  | 3、明确不可抗力事件造成的终止 |

- 1.4法律适用

本合同条款的分析和解释均以我国现行法律法规作为适用依据。

- 第二条  定义与解释

- 2.1定义

本项目          指中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目。

本合同          指甲乙双方共同签署的《中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目合同》及其附件，以及日后可能签署的任何补充/修改协议和附件。

| 项目公司 | 指乙方和政府方出资代表共同依法在召陵区注册成立的项目公司。 |
| --- | --- |
| 项目合作权 | 指甲方在本合同项下授予乙方独家享有的在项目合作期内投资、建设、运营和维护项目设施，并获取经营收益和财政可行性缺口补助的权利。 |

合作期          指从政府和社会投资人签订PPP项目合同后施工许可证办理完成之日（施工许可证办理应在签订本合同后4个月内完成）起至项目完成运营维护进行移交之日。本项目合作期包含项目建设期2年（24个月），运营期13年。

| 项目总投资 | 指依据本合同第9.1.2条约定的范围及金额。 |
| --- | --- |

建设期          指自本合同经甲方与本项目中选投资人（即乙方）签订PPP项目合同后施工许可证办理完成之日（施工许可证办理应在签订本合同后4个月内完成）起共两年即24个月为建设期。

| 运营期 | 指本项目工程竣工验收合格之次日起至移交之日止共计十三年。 |
| --- | --- |

经营权         指甲方在本合同下授予乙方本项目的经营权。

融资交割        指项目公司签署并向甲方提交的为实施本项目所需的有关融资文件及其它证明文件的手续。用于证明项目公司已完成融资手续，随时可以提用该款项。

贷款人          指为本项目债务资金提供融资服务的金融机构。

| 融资文件 | 指约定为本项目之目的由贷款人向项目公司提供贷款等融资支持的贷款合同或任何有关文件。 |
| --- | --- |

移交日              指本项目合作期满且甲乙双方签署移交备忘录之日。

经营终止日          指经营期满终止时，经营期满之日的次日；如果经营期提前终止的，为提前终止时的移交日。

| 项目设施移交日 | 指项目合作期满或本合同提前终止时，由甲方按本合同规定的清单、条件和程序，从项目公司收回全部项目设施之日。 |
| --- | --- |

| 运营日 | 指本项目工程竣工验收合格之次日。 |
| --- | --- |
| 运营年 | 指运营期内每个自然年1月1日起至12月31日止，其中首个运营年为自该项目设施全部投入运营日起至同年12月31日止，最后一个运营年为运营期最后一个自然年1月1日起至项目合作期终止日止。 |
| 项目合作终止日 | 指项目合作期期满终止时，项目合作期满之日次日；项目合作期提前终止时，为提前终止时项目设施的移交日。 |

质量保证期          质量保证期按国家相关规定执行。

工作日              指中国法定节假日之外的日期。

中国                仅指中华人民共和国大陆地区。为使本合同能生效，本合同中， 未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

适用法律           指在本合同签署后本项目所在区域省级以上人大及其常委会、人民政府及其部门、司法机关颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律、行政法规、地方法规、立法解释、司法解释及政策文件，且该等情形导致对本项目的实施产生影响。为本合同之目的，适用法律，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。

政府部门            指：（1）中国国务院及其下属的部、委、办、局、署、行，或具有中央政府行政管理功能的其它行政实体；

（2）本项目所在区域漯河市级召陵区，由区级政府授权实施，所在区域省、市、区、县各级地方政府及其职能部门。

法律变更            指在本合同签署后本项目所在区域省级以上政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律、行政法规、地方法规等，且该情形导致对本项目的实施产生影响的。

政府行为            指甲方的任何政府部门的国有化、征收及征用等行为。

不可抗力           指在签订本合同时不能合理预见的、不能避免的且不能克服的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

（2）流行病、瘟疫爆发；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为。

（4）对于超出当地政府可控范围内的法规、政策的变更。

（5）可以被认定为不可抗力的其他情形。

- 2.2解释

2.2.1“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；

2.2.2“元”指人民币元；

2.2.3“包括”指包括但不限于；

2.2.4 “以上”“以下”均包括本数在内；

2.2.5 除非本合同另有约定，提及的一方或双方均为本合同的一方或双方，并包括其各自合法的继任者或受让人；

2.2.6 本合同中的标题仅为方便阅读而设，不应影响对本合同的理解与解释。

- 第三条  声明与保证

- 3.1甲方的声明与保证

甲方在此向乙方声明并保证：

3.1.1甲方为依据中华人民共和国法律成立的政府机构，其已获得召陵区人民政府就本项目的授权，依法有权签署本合同，并履行其在本合同项下的各项义务；

3.1.2 甲方已经获得应在本合同生效日之前获得的所有批准，并将本项目列入财政部PPP综合信息平台项目管理库，根据该库的要求及时更新项目信息，履行相应职责；

3.1.3代表甲方签署本合同的个人已经获得签署本合同所需的充分的权利或授权；

3.1.4本合同的签署和履行将不违反甲方授权文件和其它组织规则中的任何内容或与之相冲突，亦将不违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或与之有利益冲突；

3.1.5甲方在签署本合同时，已向乙方充分披露可能对甲方签署本合同产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其它争议）。

3.1.6落实政府方财政支出责任，协调区政府及财政局将本项目政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划并分年度列入财政预算，并提请召陵区人大审议通过。

- 3.2乙方的声明与保证

乙方在此向甲方声明并保证：

3.2.1乙方系根据中国公司法律相关规定合法存续的公司制企业法人，其公司章程不与本合同的内容相冲突；

3.2.2乙方为签署本合同已经依据公司法律及公司章程完成所有必要的工作，有权签署本合同并履行本合同项下的义务；

3.2.3 代表乙方签署本合同的个人已经获得签署本合同所需的必要的权利或授权；

3.2.4 乙方向甲方提供的所有有关法律、财务、技术、资产等文件及其所载内容是真实、合法、有效、完整和准确的；

3.2.5 本合同的签署和履行不会违反法律法规，也不会违反对其具有约束力的任何文件的规定；

3.2.6 乙方在签署本合同时，已向甲方充分披露可能对乙方签署本合同产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其它争议）。

- 3.3双方的声明与保证

在签署本合同时，双方对适用于其自身的任何法律规定和对其产生约束力的任何合同或安排是清楚和充分理解的，任何一方签署和履行本合同不违反其应当遵守的任何适用法律或对其有约束力的其它任何协议或安排。

- 3.4声明与保证不属实的后果

如果任何一方在此所作的声明和保证被证实存在实质的不属实，并且该不属实的情形，严重影响本合同项下权利和义务的履行，另一方有权要求其采取补救措施，与其协商变更本合同相关条款的内容，直至终止本合同。

- 第四条  项目的内容和期限

- 4.1项目建设内容

项目主要建设内容包括教学楼和宿舍楼，以及项目周边的公共道路和南侧的公共游园。

- 4.2本项目合作期限

4.2.1本项目采用BOT方式（建设-运营-移交），引进社会资本投资、建设和运营，合作期限十五（15）年是指从政府和社会投资人签订PPP项目合同后施工许可证办理完成之日（施工许可证办理应在签订本合同后4个月内完成）起至项目完成运营维护进行移交之日,其中建设期两年（24个月），运营期十三（13）年，合作期限结束时，项目公司将经检测合格的项目无偿移交给中共漯河市召陵区委党校。

4.2.2 合作期限的延长：

由于 PPP 项目的实施周期通常较长，为了确保项目实施的灵活性，本项目实施期间，由于甲方、乙方或者不可抗力的原因造成本项目建设期或运营期的中断，由乙方提交必要书面材料并经甲方书面认可后，若建设期中断，甲方将对本项目建设期予以相应延期；若运营期中断，将由甲乙双方协商确定本项目经营期延长的具体期限。

基本的原则是：在法律允许的范围内，对于项目合作期限内发生非项目公司应当承担的风险而导致项目公司损失的情形下，项目公司可以请求延长项目合作期限。常见的延期事由包括：

1. 因政府方违约导致项目公司延误履行其义务；

2. 因发生政府方应承担的风险导致项目公司延误履行其义务；

3. 不可抗力事件；

4. 经双方合意且在合同中约定的其他事由。

- 第五条  前提条件

- 5.1前提条件

5.1.1项目已完成财政承受能力论证、物有所值论证并取得批复，批复文件作为本合同附件。

5.1.2项目实施方案经召陵区人民政府批复同意，批复文件作为本合同附件。

5.1.3 乙方提交建设期履约保函。

5.1.4本项目列入财政部政府与社会资本合作（PPP）综合信息平台项目管理库。

- 5.2未满足前提条件的后果

5.2.1合同终止。

由于未满足前提条件而导致合同终止，除合同中明确规定的在合同终止后仍属有效的条款外，其他权利义务将终止。

5.2.2提取保函。

如果乙方未能按照约定的时间和要求达成前提条件，且甲方未同意豁免该前提条件时，甲方有权提取保函的金额。履约保函在甲方与项目公司签订PPP合同之前提供，保函金额为80万元，待项目公司合同生效后三十日内退还履约保函。

- 第六条  项目的融资

- 6.1项目公司融资权利和义务

1．乙方应自合同生效且甲方向乙方提供附件九（融资资料清单）中所列的应由甲方准备融资所需的完整文件之日起玖拾（90）日内完成项目融资，并开设资金专户。

2.乙方在完成融资交割后七（7）个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的任何其他文件。

3.若乙方未能按时完成融资交割，或在完成融资交割后七（7）个工作日内不能向甲方证明其融资交割完成，且在甲方提出要求后十（10）日内仍未完成，并对工程建设进度造成影响，则甲方有权针对乙方进行违约追索赔偿，兑取建设期履约保函。同时甲方给予60日的宽限期，宽限期截止后，仍未完成融资交割且对工程建设进度造成影响的，甲方可提前终止本合同。

6.1.2乙方建设资金按时足额到位，由经双方达成一致后决定通过何种方式筹措资金。

6.1.3 除非经甲方提前书面批准，否则乙方不得在本项目建设完成后实施任何形式的融资。

6.1.4 融资机构权利限制

（1）融资机构不得阻止乙方根据本合同第十九条约定向中共漯河市召陵区委党校移交本项目全部资产，本项目合作期内，未经甲方书面同意，融资机构无权处分本项目下任何项目资产。

（2）乙方不得将中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目资产进行任何形式的担保融资。

（3）项目公司仅拥有对项目投资建设及运营所需资金进行融资的权利，不允许项目公司借本项目名义为其他任何项目或借任何理由为其他项目进行融资。项目公司与金融机构、关联企业或其他第三方之间的贷款、借款协议做到事前报备，在达成后的十日内须向实施机构报备。项目公司违反PPP项目合同约定擅自贷款或借款的，政府方有权解除项目合同，合同解除后的处理办法，依据项目公司违约的条款予以处理。

- 6.2 资金管理

1、项目资本金：项目资本金属于股东直接投资，主要用于项目建设及项目建设期利息，项目资本金比例为项目投资总额的25%。项目资本金为4406.2万元；政府指定出资方以货币方式持股10%，社会资本方以货币方式出资持股90%。资本金到位根据项目公司成立进度要求和融资机构要求及时、足额缴纳，项目资本金按照建设进度第一年到位50%，第二年到位50%。本项目资本金为自有资金，不得以债务性资金充当资本金，不得由第三方代持社会资本方股份。

2、债务资金：项目债务资金用于项目建设及建设期还息，占项目投资总额的75%，为13218.7万元，由项目公司负责。项目公司通过收益权质押、第三方担保等方式实现本项目债务融资，政府方对本项目不承担股东担保责任。若金融机构融资需要增信，社会资本与政府方根据股权比例对本项目融资提供支持保障。

3、乙方独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算。

4、乙方的项目资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等。

5、本合同生效日后7日内，乙方应签署三方资金监管协议（参考附件八），甲方有权查看账户资金情况，乙方应给予配合。

6、乙方应根据本合同规定的工程进度计划按时向工程建设资金专户注入项目建设资金，该资金不得用于与本工程无关的经济活动。

7、乙方对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实，对不按时支付的，甲方有权从其建设履约保函中代为支付，若仍不足的，不足部分将从付费价款中扣除，情节严重的将终止与乙方的合同。

8、乙方应保证在建设过程中，严格按照合同约定及时支付工程费用和农民工工资，承担所建工程的维稳、信访责任，并对此内容向甲方提交一份承诺函。

- 第七条  项目用地

- 7.1项目用地的取得与用地限制

本项目土地性质为出让用地。

本项目用地已由政府方出资代表（漯河市召陵区城市建设投资有限公司）以出让方式先期获得。在项目合作期内，政府方出资代表（漯河市召陵区城市建设投资有限公司）将本项目的土地使用权交付项目公司用于项目的投资、建设和运营。项目合作期满，土地使用权随项目资产的移交一并无偿交还给中共漯河市委党校。

为避免因土地使用权转移而发生的不必要的税费支出，本项目土地使用证上登记的土地使用权人保持不变，仍是政府方出资代表（漯河市召陵区城市建设投资有限公司）。但是，因该项土地使用权而发生的出让金及相关费用并计入项目总投资。待项目公司成立后，由项目公司在合同生效之日且甲方提供满足项目公司财务制度要求的税票、清单及证明依据之日起玖拾（90）日内，项目公司将政府方出资代表（漯河市召陵区城市建设投资有限公司）支付的土地使用权相关款项汇款至政府方指定账户，（征地费用超出部分，根据剩余资金，双方协商后支付）。

项目合作期内如涉及临时用地的，由政府方配合协调，发生的相关费用由项目公司承担。

- 7.2项目资产权属

（1）项目资产权属：

本项目建设期内投资建设形成的项目资产，及本项目运营期内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产，所有权均归属政府方，项目公司为履行合同之目的享有合同项下的使用、管理、运营、维修、维护等权利。

本项目部分资产应在建成后移交甲方使用，待项目合作期结束后，社会资本方将经检测合格的全部资产使用权移交给甲方。建设期结束后，运营期内，非经营范围内的资产使用权归为中共漯河市召陵区委党校；经营范围内的使用权归社会资本方。待项目合作期结束后，社会资本方将验收合格的资产使用权全部移交给甲方。

项目建成后，所属的不动产权登记至中共漯河市召陵区委党校。

（2）无形资产：

合作期内所形成的著作权、商标权、专利权等知识产权归属项目公司；项目公司具有排它的使用权和处分权，政府或实施机构具有免费使用该知识产权的权利。

（3）收益权：

合作期内，对于归属项目公司的收益权，可以依法设置质押等担保权益，但合作期届满前，必须将收益权的质押等全部清偿（甲方未按合同约定向乙方支付完毕应付款项的除外）。

- 第八条  项目公司与股权变更限制

- 8.1项目公司的设立

8.1.1 乙方自本合同签署生效之日起三十（30）日内，于召陵区注册设立项目公司。项目公司的股权比例应为100%，政府方占股10%，社会资本方占股90%。项目公司设立之日以其工商营业执照所述成立日期为准，同时乙方应于该等期限内将项目公司工商存档之公司章程提交甲方备案。乙方应安排项目公司自其设立之日起三十（30）个工作日内与甲方正式签署本合同的继承合同，继承乙方在本合同中的权利和义务。

项目公司继承本合同的权利义务后，乙方依然对项目公司履行所继承之义务状况承担连带责任，即乙方对项目公司未履行或未完全履行本合同义务的责任承担连带法律和经济责任。

8.1.2项目公司注册资本暂定为人民币肆仟肆佰零陆万贰仟圆整（RMB44062000元），双方股东在公司章程中另有约定的，按照约定执行。政府方占股10%，社会资本投资人占股90%。注册在甲方向项目公司提供附件九中列明的应由甲方准备的完整融资文件后，注册资本金首笔出资为项目资本金总额的50%，在项目公司成立后六十个工作日内到位；第二年到位项目资本金的50%。资本金出资到位时间不得影响项目进度，且本项目资本金为自有资金，不得以债务性资金充当资本金，不得由第三方代持社会资本方股份。合作期间，未经甲方书面同意，项目公司不得减少注册资本金，注册资本必须全部为其自有资金，不得以任何形式通过项目公司筹措应由乙方出资的资金。

8.1.3 如因乙方原因，未按期设立项目公司，或者项目公司认缴及实缴注册资本不符合本条约定，或者未能安排项目公司在本条约定期限内与甲方正式签署本合同，或者未能在本合同约定的期限内实现融资交割或采取相应的补救措施，（如乙方采取以自有资金、股东借款等补救措施满足资金需求的，视作已实现），则甲方有权终止本合同，并有权不予退还乙方就本项目向甲方提交的履约保证金全部。

- 8.2项目公司的经营限制

8.2.1 合作期内项目公司负责项目范围包括但不限于建筑工程（教学楼、宿舍楼等）、绿化工程、硬化工程、道路工程、建筑配套设施、配套游园工程的日常修缮养护，物业、安保、清洁卫生等工作，项目公司不参与党校核心教学工作。除本合同约定的甲方授予乙方投资、建设、运营及维护中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目经营范围外，未经甲方书面同意，项目公司在经营期内不得从事任何其他经营活动（包括股权投资）。

8.2.2 未经甲方书面同意，项目公司在经营期内不得为任何第三方提供任何形式的债权性资金或提供任何形式的担保。

- 8.3项目公司股权质押及转让限制

8.3.1 未经甲方书面同意，乙方不得就项目公司股权设置质押。

8.3.2 未经政府批准，社会资本方不得转让其在项目公司中的全部或部分股权。竣工验收完成五年之后，经政府事先书面同意，项目公司控股方可以按照法律规定转让其在项目公司中的部分股权，但必须保留部分股权至合作期满，项目公司的其他股东可以转让其在项目公司中的全部或部分股权，但受让方应满足本合同约定的技术能力、财务信用、管理维护经验等基本条件，并以书面形式明确承继原股东方在本项目项下的权利及义务，同等条件下，甲方安排的其他主体享有优先受让权。

8.3.3经甲方书面同意，项目公司股东出于为本项目融资的目的将股权向相关政府引导基金转让的不受上述锁定期的限制。

- 8.4 项目公司工商变更

8.4.1 项目公司如需对公司章程予以修订，应符合《公司法》的规定并就章程修订案应提前取得甲方书面同意，甲方应在收到项目公司章程修订的申请后10个工作日内向项目公司进行答复。

8.4.2 除本合同另有约定外，项目合作期内，项目公司发生的任何工商变更登记事项，应自工商变更登记完成之日起五个（5）工作日内向甲方提交书面说明以及工商部门出具的相关文件。

- 8.5 项目公司财务监管

8.5.1 项目合作期内，项目公司应按中国法律和会计准则认真而有效地处理其业务或事务相关的会计事务，并应向甲方提交如下财务资料：

（1）按中国会计准则（及其不时修改）完成的年度财务报告，并经甲方书面认可的有资格的独立的会计师事务所的审计；

（2）项目公司现金收入和支出的季度报表；

（3）甲方随时可以合理要求的有关项目公司财务状况的其他资料，以监管项目公司对本合同的履约。

8.5.2 乙方认可，甲方有权聘请中介机构，不定期地对项目公司的财务状况进行审计，届时项目公司应根据甲方或乙方的要求提交账簿、表册、财务报告及其它相关文件并配合审计机构的工作。

8.5.3项目公司新设除基本账户以外的任何账户均需在设立后三日内向甲方提交备案，否则甲方有权每次要求项目公司赔偿人民币伍万元（RMB 50,000元）的违约金，并从建设期履约保函/运营维护保函中全额兑取该笔违约金；乙方应在收到甲方书面通知后负责在五（5）个工作日内依法注销该新设账户。

- 第九条  项目建设

- 9.1 基本原则

9.1.1除非本合同另有约定，项目公司应负责本项目全部建设工作，全面负责本项目的工程质量、建设进度和运作安全，并承担本项目全部的建设费。本项目建设应根据经过相关部门审核通过的施工图设计和工程量清单、本项目建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证以及本项目所有适用法律法规规范及标准的规定予以实施。

9.1.2本项目总投资额在建设完成后，建安工程费、设备购置费等所有实际结算费用，依据甲方委托第三方编制单位完成的施工图预算，经甲乙双方复核并经召陵区财政部门审定后作为结算依据。

相关核算依据按本合同约定的定额、标准、施工同期当地信息价进行核算。施工图预算由甲方委托编制完成经乙方复核并经召陵区财政部门审定后作为结算基础。施工图预算的编制和审定不应影响项目公司向承包方支付工程款。

9.1.3原则上除非经召陵区相关政府部门批准，工程竣工决算投资不得超过经批复的可研报告投资额。发生以下工程变更，乙方报甲方书面同意并按工程变更规定程序报批后调整总投资额：

（1）因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化所引起的变更；

（2）因城市规划调整、征地拆迁或政府方其他决定调整工程量引起的变更；

（3）法律法规及其它政策性调整引起的工程变更；

（4）乙方提出优化设计意见（需一次性完成）且经过政府方审批同意所引起的工程变更。变更由乙方报甲方审核通过后，相应调整项目建安投资额。

（5）由于甲方原因导致的变更。

（6）本合同约定的其他可以导致投资额增加的情形。

9.1.4本项目中土建、装修（暖通、消防、智能化）实际费用以财政局审定后出具的结算价为准。乙方在采购本项目下配套设施设备时需与甲方沟通协商，配套设施按设计确定的技术参数及规格，由乙方初定品牌及价格范围，报经甲方同意后，由社会资本方采购，甲方有权监督采购过程，采购结束5日内，乙方向甲方报备采购结果，相关设备设施按采购价计入总投资。

- 9.2设计要求

9.2.1本项目的方案设计、初步设计、施工图设计均由实施机构（甲方）委托设计单位进行。本项目的方案设计、初步设计、施工图设计均需要通过政府相关部门的审核通过后方可实施。

9.2.2实施机构（甲方）提交给社会资本方施工图后，鼓励社会资本方在工程开工前对施工图设计予以优化。优化后的施工图设计必须经实施机构（甲方）同意。

9.2.3社会资本方提出的设计变更导致风险(包括关键工期延误风险)增加和工程建设成本和资本性支出(包括为保证关键工期不受影响而发生的建设成本和资本性支出)增加，由社会资本方承担。如果甲方审核认可的设计变更方案，并出具书面同意意见的，相关成本和支出将列入政府付费支出责任范围。

9.2.4对于非社会资本方原因造成的变更（如设计标准提高，功能增加，规模和范围扩大等），变更的工程价款按合同约定的建安工程费下浮费率同比例确定。产生的费用增加的，由实施机构承担，列入政府付费支出责任范围。导致建设期延期的，经甲方同意后，建设期相应顺延。

- 9.3前期工作任务分担

社会资本方针对本项目成立项目公司，实施机构与项目公司签署PPP合同，甲方配合项目公司做好前期建设准备工作。

1、项目公司应根据所有适用法律、初步设计、施工图设计以及PPP项目合同的规定和要求组织项目工程的建设。

2、政府方或项目公司根据相关文件要求，选择有相应资质的咨询管理机构（包括但不限于工程项目管理、工程监理，造价审计、交竣工检测等），由实施机构、项目公司和咨询管理机构签订三方合同，费用由项目公司承担。

3、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条：“除招标投标法第六十条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的”。如中选社会投资方具备相应的资质，项目公司可将本项目的施工任务直接委托给中选社会投资方或联合体中满足资质条件的企业。

4、关于监理方的确定

本项目由实施机构以招标方式选定监理单位，对施工总承包单位的建设质量、进度、造价等进行全流程跟踪控制及检查，监理服务费用计入项目总投资，由项目公司承担。

双方对开工前的准备工作的界面进行明确划分：

| 单位 | 分担工作内容 |
| --- | --- |
| 实施机构 | 1.负责办理项目选址规划、土地报批、征拆补安等工作。向项目公司净地移交项目用地。（其中项目三通一平、项目场地苗木及管线搬迁等工作由甲方委托乙方完成，相关费用纳入项目总投资。） |
|  | 2.负责委托具有相应资质的勘察单位，编制地质勘察报告。 |
|  | 3.负责委托具有相应资质的建筑设计单位，完成项目方案设计、初步设计和施工图设计。 |
|  | 4. 协助项目公司组织项目环评、水土保持评价等审批手续。 协助项目公司组织项目环评、水土保持评价等审批手续。本合同生效后，甲乙双方应共同努力，尽快完成各项前期审批手续。其中甲方应在4个月内完成施工图审查；全力协助乙方办理各项前期审批工作，协助方式包括乙方办理审批时甲方派专人陪同，涉及重大事情需要协调的，甲方必须在接到乙方书面申请5个工作日内完成协调等。乙方应组织专人负责前期审批。非乙方或施工方原因造成的影响工期开工，建设期相应顺延。 |
|  | 5.负责委托具有相应资质的咨询单位，组织项目可行性研究报告的编制，并负责项目立项审批手续。 |
|  | 6.负责委托具有相应资质的工程监理单位，协助项目公司办理施工许可证。（监理单位应与实施机构签署监理协议。 |
|  | 7.必要时协助社会资本完成其他审批手续。 |
|  | 8.负责委托跟踪审计和竣工结算审计单位。 |
|  | 9、负责将财政补贴费纳入政府财政预算，并经相关部门同意后，由财政部门出具同意将本项目涉及的政府补贴费纳入漯河市中长期财政预算，并逐年安排纳入下一年度的当年财政预算。 |
| 项目公司 | 1.办理施工许可证以及根据适用法律和本合同相关约定，由项目公司办理的审批手续。 |
|  | 2.负责委托具有相应资质的施工单位（若需要）。 |
|  | 3.负责完成开工前的质量监督手续等。 |
|  | 4.负责完成除甲方责任外的全部前期工作。 |

- 9.4前期工作经费

9.4.1对于实施机构所做的前期工作所涉及的方案设计、初步设计、施工图设计、可研编制、工程勘察、环评费用、监理费、审计费、建设单位管理费等计入工程总投资内，建设单位管理费（以政府部门批复初步设计概算中列支的建设单位管理费为上限）由项目公司开支，其他项目前期费等选择合适的支付流程，相关前期工作由政府方先行垫付，待项目公司成立后，由项目公司在合同生效之日且甲方向项目公司提供满足财务制度要求的税票、清单及证明依据之日起玖十（90）日内，据实支付给实施机构或相关单位，尚未支付完毕需支付给相关单位的，在付款前，甲方应协调相关方与乙方签署三方协议，据实支付给相关单位。支付额度上限不高于实施方案中列明的费用对应科目金额。

- 9.5政府方（甲方）提供的前期工作支持

9.5.1甲方对乙方承担的项目前期工作提供支持，包括但不限于：

（1）协调政府相关部门和利益主体提供必要资料和文件；

（2）协助乙方办理各项前期手续，协调审批工作；

（3）组织召开项目协调会。

（4）本项目合作期内，甲方负责提供项目建设所需的建设用地，由甲方委托乙方将红线外道路、供水、排污、供电（含高配线路）和通讯配套等接入到红线处指定的接驳点，相关费用纳入总投资。

- 9.6前期工作监管

1、在项目公司完成融资交割后，项目公司须向甲方提交一份前期工作计划及时间安排。征得甲方同意后，项目公司须按计划尽快完成规定的工作内容。

2、乙方在每项前期工作任务完成后，须向甲方提交已批复的文件复印件。

- 9.7前期工作违约及处理

由于乙方原因造成未按照计划完成规定的工作内容，则甲方有权根据损失兑取履约保函。

- 9.8施工组织、进度、质量、安全及管理要求

9.8.1施工要求：

乙方必须根据以下规定和要求组织项目工程的施工：

(1)需符合召陵区发展规划以及甲方提供的其它有关资料等所有适用法律及标准、技术标准、规范和所有批准的文件；

(2)经批准的初步设计文件、施工图设计文件及其补充或变更；

(3)乙方与施工总承包单位签订的总承包合同应向甲方备案，合同要满足住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的要求，且不得违反本合同的相关规定。

（4）本合同的关于施工的其他约定。

（5）在实施机构（甲方）完成相关前期手续的前提下，社会资本方（乙方）须在本合同生效之日起二（2）年内完成项目建设，因合同约定允许延期除外。

9.8.2项目工程施工过程中发生的，或因项目施工所导致的任何依据适用法律及标准应由施工单位承担的责任，均由乙方承担。

9.8.3乙方应当根据适用法律及标准有关规定保存项目工程施工的相关文件，并应向甲方提交有关施工文件的复印件。

9.8.4进度管理：

1、本项目下全部工程的建设期为二十四（24）个月，自本合同经甲方与本项目中选投资人（即乙方）签订PPP项目合同后施工许可证办理完成之日（施工许可证办理应在签订本合同后4个月内完成）起共两年即24个月为建设期。项目公司应于本合同签署后三十（30）日内，向甲方提送预定开工日。经甲方批准后列于本合同附件作为甲方对项目公司工程建设开工工作的考核依据。在满足前款要求的前提下，项目公司应依据监理工程师发出的开工令开始建设。

2、本项目最迟完工日为甲方与本项目中选投资人（即乙方）签订PPP项目合同后施工许可证办理完成之日（施工许可证办理应在签订本合同后4个月内完成）起二十四（24）个月。项目公司应于最迟完工日前完成项目的竣工验收，根据本合同约定工期可以顺延的除外。

3、本项目开工建设前，乙方应将本项目下各项管理计划、进度计划报送甲方3份备案，乙方应对项目建设进度和工程质量负总责。经甲方同意的项目建设进度计划表届时将作为本合同补充附件，乙方对该等进度计划表的任何调整要经甲方同意。甲方将根据该项目建设进度计划表监督项目公司的建设进度。建设期内，乙方要负责编制和上报进度报告（含年、季、月），乙方应于每月最后一个工作日前将当月实际进度情况、监理月报以及下月的进度计划报送甲方。

4、若因乙方原因逾期未开工导致工期延误超过三（3）个月的，属于严重违约，甲方有权提前终止本合同。

5、若乙方提前完成项目建设及竣工验收，建设期利息的计息时间按照开工之日起至竣工验收日实际发生时间计息，计息利率水平按照中国人民银行发布的 5 年期以上中长期贷款基准利率4.9%上浮，上浮不高于40%。建设竣工完工以后，经甲方正式通知或授权书后，可以提前开始项目运营，项目运营期自项目竣工验收之日的次日起算十三（13）年。

6、如果出现下述情况，有关建设期的最后期限将延长或修改，费用调整按如下规则处理：

(1)发生不可抗力事件的，甲乙双方按如下方式分担费用：

自然不可抗力导致的风险，双方根据本合同的约定共同分担，政策、法律变更导致的风险，甲乙双方根据《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）文件中的附件《PPP项目合同指南（试行）》及《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔2014〕113号）文的相关精神协商解决。

(2)本项目建设过程中，在建设用地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品，乙方应在四（4）小时内通知甲方，并按《文物保护法》等相关法规妥善处理。项目公司应督促施工承包单位按政府相关行政管理部门要求编制保护《方案》，经监理单位审核、甲方确认后实施，由此增加的费用由甲方承担，增加的费用计入总投资；因此导致工期延误的，建设期予以顺延。

(3)由于甲方原因影响关键工期，经项目公司提出申请，建设期可以顺延，由此导致的项目公司费用增加的，项目公司应一并提交相关费用增加的凭证，经甲方审核确认后相应追加乙方建设费用。

7、由于不可归责于甲乙双方的原因导致发生额外费用的，参照漯河市同类项目的补偿方式和标准进行。

8、工期延误或提前：

因乙方原因导致工期延误和竣工验收日延误，则有关进度日期在取得甲方书面同意的前提下根据PPP合同约定的进度日期适当延长，项目合作期也相应进行延长，乙方除继续履行建设义务外，还应向甲方支付违约金，违约金的具体支付数额如下：

（1）第一个延误二十八（1-28）日内，每日支付1万元；

（2）第二个延误五十六（29-56）日内，每日支付3万元；

（3）第三个延误八十四（57-84）日内，每日支付5万元；

（4）此后延误每日支付7万元。

上述工期延误违约金应在延误日数的基础上逐渐累积，总额不超过建安费的百分之五。

若乙方精心组织、科学安排，提前完成工期，甲方应给予适当奖励，奖金的具体支付数额如下：

（1）第一个提前二十八（1-28）日内，每日支付1万元；

（2）第二个提前五十六（29-56）日内，每日支付3万元；

（3）第三个提前八十四（57-84）日内，每日支付5万元；

（4）此后提前每日支付7万元。

上述工期提前奖金应在提前日数的基础上逐渐累积，总额不超过建安费的百分之五。

9.8.6质量管理：

（1）本工程项目质量目标为一次性验收合格，争取漯河市级奖杯，力争中州杯、鲁班奖。根据11.4建设期绩效考核指标依据表加分项执行，即乙方获得沙澧杯、中州杯和鲁班奖的，在项目建设期考核中分别给予2分、5分、10分的加分。

（2）质量保证和质量控制：

乙方应当成立专门的质量管理部门，明确质量管理职责，制定质量管理制度，建立质量管理体系。开工日之前，乙方应制定工程建设质量保证措施和质量控制计划，并将其报甲方备案。乙方应在整个合作期执行质量保证措施和质量控制计划。

（3）甲方对质量控制的监督和检查：

乙方应接受甲方和委托的监理方对工程质量的监督检查，乙方应配合。

工程建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对工程建设的监督和检查。

乙方对本项目相关重要设备、材料等采购方案和供货方的选择，应符合法律法规、现行规范以及本合同的规定，且须征得甲方及监理的同意，并有监理的书面意见，最后报甲方备案。

（4）对质量检查的资料的提供：

乙方应提供甲方进行质量检查所需的、与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料。

（5）不合格工程的处理：

本项目工程或其任何部分严重不符合有关的质量要求的，甲方可以就此给予乙方书面通知，要求其在限定时限内纠正缺陷；乙方应遵照执行，尽快采取补救措施，并对由此产生的任何费用和项目延期负责。

在收到甲方上述通知后15天内或双方商定的合理期限内不能或拒绝纠正缺陷，甲方有权自行或聘请第三方纠正上述缺陷。因此产生的费用由乙方承担，否则甲方有权兑取建设履约保函。

若出现乙方或者施工方原因导致工程质量严重不达标，或经书面通知乙方修复纠正后质量仍不达标的，甲方有权拒绝接收全部或部分工程，并提前终止合同。由此增加的费用或延误的工期由乙方承担。

（6）质量争议检测：

甲乙双方对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，如经鉴定工程质量确由于乙方或者施工方原因导致有瑕疵的，则鉴定费用由乙方予以承担，且乙方应负责质量瑕疵的修复以满足本合同约定质量要求；如经鉴定工程质量良好或工程质量非乙方或者施工方原因导致，则鉴定费用由甲方予以承担，且乙方不承担任何责任。

9.8.7安全要求：

（1）项目建设期间，乙方应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，本项目施工合同中应明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，乙方应当在紧急情况发生之时起二十四小时内报告监理单位和甲方，甲方认为应当停工的，应当在收到报告之时起二十四小时内下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

（2）安全生产保证措施：

乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责。如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、监理单位及政府安全监督部门的检查与监督在工程现场提供围栏、照明、防护及看守，为临近居民提供临时道路、防护、围栏。

（3）特别安全生产事项：

乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

（4）文明施工：

乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交前，乙方应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

（5） 安全文明施工费：

安全文明施工费由乙方承担，乙方不得以任何形式扣减该部分费用。因本合同签署后所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由乙方承担，并计入总投资。

（6）紧急情况处理：

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理单位通知乙方进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的，由此增加的费用由乙方承担；工期延误，建设期不得顺延。

（7）事故处理：

工程施工过程中发生事故的，乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。乙方并应在事故发生时起2小时内通知甲方，24小时内提供书面报告材料，甲方和乙方应按国家有关规定如实地向有关部门报告事故发生的情况。

（8）安全生产责任：

乙方应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

a、由于乙方或施工方原因导致的工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

b、由于乙方或施工方原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

c、由于乙方或施工方原因对承包人、监理单位造成的人员人身伤亡和财产损失；

d、由于乙方或施工方原因造成的其自身人员的人身伤害以及财产损失。

e、由于非乙方或施工方原因导致的，由责任方承担，或由乙方向责任方追查。

9.8.8建设管理要求

1、分包管理：

本项目建设过程中不得出现工程转包或者将工程肢解以后以分包的名义转包给第三人或者将工程主体、关键性工作以及禁止分包的专业工作分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

2、乙方的招标：

本项目中标社会资本具备承担本项目施工的资质的，项目公司无需另行招标，由本项目中标社会资本与项目公司直接签署施工总承包合同。本项目建设过程中，法律法规规定应当另行招标的，项目公司应遵照执行。任何涉及第三方的招标的招标文件须报甲方备案并征得甲方同意。

3、 放弃本项目

如乙方出现下列任一情况，则应被视为其已放弃本项目：

（1）书面通知甲方其已终止本项目工程建设，且无重新开始施工的意愿；

（2）因乙方的原因导致其未能在不可抗力事件结束后六十（60）日内恢复施工；

（3）乙方无正当理由在建设期内停止本项目的工程建设持续达到六十（60）日或累计达到九十（90）日。

4、如依据上述条款约定确定乙方已放弃本项目，则甲方有权提前终止本合同，甲乙双方将依据第十八条的约定完成相关提前终止事宜。

- 9.9甲方的监督和检查

9.9.1 甲方代表有权在不影响工程施工的前提下，对乙方工程建设的情况进行现场检查，以确认工程建设符合本合同规定的进度和质量要求。乙方要接受并予以全面的配合。

9.9.2 甲方有权指定相关人员监督本项目下的重大材料采购事项，乙方对本项目相关重要设备、材料等的采购方案，须征得甲方同意。

9.9.3甲方代表监督和检查的费用由其自行承担。但如果监督和检查的结果表明建设、材料、设备或机器由于乙方或施工方原因存在重大缺陷，乙方应承担甲方代表监督和检查的费用。

9.9.4 若监督和检查过程中涉及专有资料的保密，甲方代表应按本合同保密条款执行。

9.9.5 如果监督和检查的结果表明建筑工程、材料、设备存在任何重大质量和安全缺陷，甲方将向乙方发出重新建设、重新安装的通知。乙方在收到前述通知后，必须在通知规定的期限或双方商定的合理期限内采取所有必要措施予以重新建设或更换经检验后合格的材料和设备，由此导致的工期延误责任由乙方予以承担，若相关缺陷非乙方及施工原因导致，则由此导致的工期延误，建设期相应顺延，由此增加的费用由甲方承担。

9.9.6如第9.9.5条约定的缺陷由乙方及施工原因导致，乙方在甲方通知规定的期限或双方商定的合理期限内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权责令乙方停止施工并进行整改，直至改正并经甲方检查合格后方可恢复施工，由此导致的建设费用增加和工期延误的责任由乙方予以承担。若乙方仍未能改正，则甲方有权指定其他主体代为整改，所涉费用由乙方予以承担。

9.9.7 本项目建设若涉及隐蔽工程在隐蔽以前，应当提前三（3）个工作日通知甲方监理派员参与该等工程的验收。甲方监理未在通知的时间和地点参加隐蔽工程验收的，乙方有权自行覆盖。

9.9.8 甲方对本项目的监督和检查不免除乙方就本项目的质量缺陷或预定进度的延误所应承担的任何责任，亦不影响其他政府主管部门依据适用法律监管本项目。

9.9.9 经提前通知乙方，甲方有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为甲方的检查和检验提供方便，包括甲方授权代表到施工现场或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。甲方为此进行的检查和检验，不免除或减轻乙方按照合同约定应当承担的责任。

甲方的检查和检验不应影响施工正常进行。甲方的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验由于乙方或施工方原因导致不合格的，影响正常施工的费用由乙方承担，工期不予顺延；经检查检验合格的或不合格非乙方及施工方原因导致的，由此增加的费用由甲方承担；由此导致的工期延误，建设期顺延。

9.9.10乙方在施工现场为甲方和监理人提供办公场所一处，所发生的费用由乙方支付，并计入总投资。

9.9.11施工过程中涉及有关施工文件的报备，应执行国家和地方政府的相关规定。

9.9.12工程质量接受漯河市有关政府部门的监督和检查。

9.9.13乙方应根据合同规定的工程进度计划按时向乙方资金专户注入项目建设资金，该资金不得用于与本项目无关的支出，甲方有权对专用账户进行监管。

9.9.14乙方对工程相关单位的工程支付，须按相关工程合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实；对不按时支付的，甲方将从其履约保函中代为支付，情节严重的，甲方有权终止本合同。

9.9.15乙方出现拖欠民工工资，甲方有权责令乙方并及时支付，若造成重大影响的，甲方可直接从建设履约保函中代为支付。

甲方依照合同第9条作出的任何监督和检查均不能免除乙方在本合同项下的任何义务。甲方对建设项目未进行监督检查或未书面通知乙方不符合本合同规定的任何工程、材料或设备不应视为放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同下的任何义务。

- 9.10建设期的审查和审批事项

9.10.1乙方应配合建设期的各项审查和审批工作，包括但不限于政府有关部门的审查和审批；

9.10.2在审查和审批过程中，如有需要，甲方须协调相关工作。

- 9.11工程变更管理

9.11.1 变更的范围：

项目投资建设过程中发生以下情形的，经甲方同意签证后可进行变更：

项目的变更，主要是指工程变更以及合同变更等。参照《财政部关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金[2018]54号）要求，对于项目名称、实施机构等非核心条件发生变更的，应及时向财政部PPP中心备案；对于项目合作内容、总投资、运作方式、合作期限等核心边界条件发生重大变化的，应对项目实施方案，物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、采购文件、项目合同等进行相应调整、变更。

PPP项目合同明确约定应由政府方承担的工作范围之外的其他工作，由项目公司自行承担。

如未来政府方对本项目提出工程变更要求，导致工程量增加或减少的，工程数量由项目公司提出，经监理工程师初审，报经有关部门审核通过后，相应增减可用性服务费总额，由项目公司负责实施。项目公司提出的工程变更要求，必须是出于节省开支等合理或经济性考虑，在报经主管部门审核通过后实施。

（1）乙方按照本工程规划及建筑设计方案进行设计优化，并报城市规划行政主管部门审查。乙方未经甲方同意，不得对已批准的工程施工图、技术标准等进行任何更改或修改。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误工期不予顺延。

（2）施工中甲方需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

（3）乙方在施工中提出的合理化建议涉及对设计图纸更改或材料、设备换用的或由于设计文件的缺陷，导致不能完全涵盖和反映本工程的全部工作而引起的变更，乙方应向甲方提交书面变更说明，说明中应附由设计单位出具的完整修改图和变更工程量及造价增减的详细清单，经甲方书面同意后，由监理单位向乙方发出变更通知，由乙方组织实施。如果乙方擅自更改的，变化部分投资额增加的甲方不予认可。因设计文件缺陷给甲方造成损失的，由甲方承担。

（4）本项目所有的设计变更最终需甲方、乙方、监理单位、设计单位四方认可，且需设计单位出具设计变更联系单。竣工时，甲方有权对工程变更部分进行审计，计价依据参照本项目财政局评审后的施工图预算为依据和以下法律法规：

a、《中华人民共和国预算法》

b、《中华人民共和国招标投标法》及《实施条例》

c、财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建〔2009〕648号）

d、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

e、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）

f、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）

g、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）

h、《河南省统一施工机械台班费用定额》（HA JX-31-2017）

i、及其定额配套使用的文件

j、其他相关法律、法规、规章、政策、规范等相关文件

其中，工程量变更以河南省2016版预算定额标准予以确定；人工及材料参照届时河南省漯河市发布的最新指导价格，无指导价格的，则由甲乙双方共同询价予以确定。

9.11.2工程变更流程：

工程变更按照政府投资项目变更办法执行，工程变更的流程如图9-1所示。

图9-1 工程变更审批流程图

9.11.3造价调整原则：

在审计时，存在变更项目的，依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照建安工程费=双方核对的预算价*(1-调整系数)其中：调整系数为建安费下浮 2% 确定。

对于非乙方原因造成的变更（如设计标准提高，功能增加，规模和范围扩大等），变更的工程价款按合同约定的下浮费率确定。

- 9.12实际投资认定

9.12.1依据本工程可行性研究报告等文本的初步测算及社会资本方投标的下浮率测得，纳入本次项目实际收益范围内的总投资额暂定为 17624.90 万元,其中包括:①建设投资16880.00万元[含建筑安装工程费( / 万元)下浮 2 %后为 / 万元,设备购置费 / 万元,工程建设其他费 2436.99 万元，不可预见费 803.81 万元]②建设期利息 744.9 万元。

最终费用以投标社会资本方投标报价的费率调整，并根据总投资计算口径,建安工程费、设备购置费等的实际结算费用，依据甲方委托第三方编制单位完成的施工图预算，经甲乙双方复核并经召陵区财政部门审定后作为结算依据。

9.12.2本项目实际完成工程量的计量，以甲方或甲方委托的第三方代表签字为准；建安费用的确认，以双方委托的有资质的咨询机构审定结果为准；相关审定时限以相关规定执行，若审计未完成，暂时按照社会资本方原投标费用支付，多退少补。

- 9.13项目竣工验收与审计

9.13.1本项目竣工验收按PPP项目合同、施工图设计、工程量清单、甲方变更指令、变更施工完成确认单进行验收。验收分：工程土建验收、设备及装修工程验收、总竣工验收。建设期内，甲方要派员参与项目的过程土建、结构验收、设备、装饰验收和总竣工验收等各个环节，并签字。

9.13.2乙方应按照国家有关规划、环保、安全、消防等专项验收的规定向相关行政主管部门申请本项目下各项专项验收以及总竣工验收。总竣工验收通过后，政府部门应向乙方签发《竣工验收证书》。经验收合格后，方可交付使用。

9.13.3在项目工程竣工验收前，项目公司应及时向相关部门提供完整的竣工财务决算及相关档案。在收到完整的项目审计资料后，相关部门应及时完成竣工审计，审计结论作为可行性缺口补助的支付依据。

9.13.4乙方通过本合同第9.13.2条所述各专项验收后，应向主管部门申请《竣工验收备案证书》，申请时向甲方提交以下资料（包括但不限于）：

（1）该项目的施工文件和竣工文件及其附件，并应同时提交书面文件和电子文件；

（2）该项目所有设施技术资料和图纸，包括设备平面图、说明书、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录；

（3）由项目工程监理单位及漯河市建设工程质量监督部门出具的施工合格证明；

（4）所有的工程变更通知书及批复；

（5）甲方合理要求的与该项目有关的其它技术文件或资料。

9.13.5主管部门《竣工验收证书》的签发即视为该项目竣工验收合格，本项目竣工验收证书的获得之日即为本项目完工之日。同时，竣工验收日作为项目工期的关键时间节点之一，应作为乙方建设管理绩效考核的主要指标之一。

9.13.6本项目竣工验收合格之日起五个工作日内，乙方与甲方应完成项目资产清单编制，并根据前述各方认可的资产清单，由甲方与乙方签署项目资料移交备忘录。该移交备忘录的签署以及乙方依据本合同第9.13.3条的约定提交全套竣工资料。

9.13.7若竣工验收由于乙方或施工方原因导致部分或全部不合格，乙方应当采取所有必要的补救措施予以补救，由此而发生的费用由乙方予以承担，具备竣工验收条件后，再由乙方向主管部门申请对该项目进行竣工验收，项目公司返工造成竣工验收延期的，项目公司应按上述的约定承担延期完工的违约责任。经项目公司两次返工整改，本项目仍未达到竣工验收标准，则政府方有权提前终止本合同。合同终止后，项目公司还应承担本项目概算总投资审定值50%的违约金。再次竣工验收程序的组织同本合同第9.13.4条约定。

9.13.7乙方应在运营期内负责本项目的管理、运营、维修、维护及大修。在本项目预计全部竣工前九十日（90）内，乙方应向甲方提交其用于该项目的运营、维护和维修技术标准的管理办法，以及各类运营各类应急预案。

9.13.8总竣工验收后，项目公司协助甲方办理资产权属登记，所有权属归中共漯河市召陵区委党校。

- 9.14工程建设保险

9.14.1建设期内，乙方应根据适用法律及标准和惯例，购买和维持保险。

9.14.2乙方应购买的强制性保险（包括但不限于）：

建设期内，乙方必须按照相关法律的规定购买货物运输险、货物运输之完工延迟险、建筑安装工程一切险、建筑安装工程一切险之完工延迟险、第三者责任险及其他根据国家法律要求的强制性保险，甲方和项目公司均应被列入被保险人中，保险费用计入总投资。

9.14.3 项目公司所投保的险种和保额应确保保险资产恢复到保险事故发生前的正常状态和价值。项目公司在购买前述保险后，应将保单及保费支付证明复印件提交甲方备案。

9.14.4 项目公司应保证其将所有因出险而从保险公司获得的赔偿用于已损坏或灭失的项目设施的维修或更新，使其恢复到出险之前的功能、性能和状态。若所获得的保险赔偿不足以实现前述目的，则差额部分应由项目公司全权负责（但若保险事故由甲方原因导致，则差额部分由甲方承担）；在不可抗力情形下，差额部分由双方依据本合同的约定进行分担，但若该差额部分系因乙方未采取适当保险险种或者保障金额所致，则差额仍由乙方自行承担。

- 9.15工程质保

9.15.1工程质保期，按国家有关规定执行。乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

9.15.2质保期内，因乙方或施工方原因造成的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。

9.15.3质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。

9.15.4质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 9.16建设期违约和处理

9.16.1除甲方的违约或不可抗力所述情况外，乙方未对本项目工程或其任何部分进行建设，或乙方的作为与不作为实质上放弃了工程或其部分的建设，则视为乙方放弃建设。

9.16.2乙方放弃建设或视为乙方放弃建设的，甲方有权兑取履约保函的全部或部分金额。

9.16.3甲方兑取履约保函的权利不应影响其在第十九条款项下终止本合同的权利。

9.16.4乙方放弃项目的违约金：

(a)如果发生第9.16.1条款规定的情况，乙方放弃或被视为放弃项目的建设，甲方有权从乙方提交的履约保函中兑取全部款项。

(b)甲方获得第9.16.4条款规定的违约金的权利不影响其在第十九条款项下终止本合同的权利。

9.16.5因甲方原因造成工程建设进度延误，建设期顺延,由此导致费用增加的，增加的费用由甲方承担。

9.16.6本项目建设期间若由于乙方或施工方原因发生安全事故，乙方承担全部责任。

- 9.17工期延误

9.17.1 PPP合作期内，由于非项目公司原因或不可抗力原因造成工程实际进度落后于经政府方认可的进度计划时，相关工作处于关键线路上的，经政府方同意，建设期可以顺延。

9.17.2 PPP 合作期内，由于项目公司原因造成工程实际进度落后于经政府方认可的进度计划时，则视为工期延误。项目公司应及时修订施工进度计划，并采取措施加快施工进度，以确保实际进度同工作进度计划相一致。当出现工程延误导致完工日迟于约定完工日时，项目公司应向政府方支付违约赔偿金。

- 9.18政府方和社会资本方的主要权利和义务

9.18.1政府方主要权利

1）有权要求社会资本方提交融资计划和资金使用计划，并有权要求社会资本方确保建设资金的按时、足额到位，能满足建设工程进度需要。

2）有权要求社会资本方依约提交项目施工进度计划、施工组织设计方案、施工措施计划、施工安全措施、工程质量保证措施、安全管理措施、消防、保卫、健康措施、文明施工、环境保护措施、风险管理措施等，有权要求社会主体办理建设期工程保险，提供建设期履约保证，并有权对项目建设进行现场的监督检查，对发现的违法、违规、违约行为有权及时制止并保留诉诸法律的权利。

3）有权要求社会资本方提交运营维护计划、运营维护手册、中长期经营计划和年度经营计划、年度运营情况报告等，并有权要求社会资本方办理运营期保险，提交运营期履约保证，有权按照合同约定的绩效考核标准和方案，对社会资本方的运营维护进行定期考核、检测、评估等。

4）在发生合同约定临时接管事由时，政府方有权临时接管本项目，并为本项目公共利益之目的采取相关措施。

5）合作期满或提前终止的，政府方有权要求社会资本方按照合同约定的移交范围、移交标准、移交程序等进行项目及设备设施、相关权益等的无偿移交。

6）有权要求社会资本方按照合同约定履行合同约定的其他义务。

7）在合同履行过程中，社会资本方违约的，政府方有权要求社会资本方承担违约责任，给政府方造成损失的，政府方保留追偿的权利。

8）政府方依约行使合同权利时，并不影响政府方或政府职能部门按照有关法律法规和政府管理职能的相关规定行使相关行政监管的权利。

9）政府方享有其他相关法律规定的权利及合同约定的其他相关权利。

9.18.2政府方主要义务

①政府方应依约将本项目的政府支出责任额度纳入区级财政年度预算、中期财政规划。

②政府方应为社会资本方施工提供必要的施工现场和施工条件，并满足项目开工需要。

③政府方在进行现场检查时，应遵守社会资本方施工现场安全管理规定，并不得影响、干预社会资本方的正常建设活动。

④政府方应为社会资本方进行项目运营提供必要条件，且在运营期间，政府方不得擅自提高运营标准。

⑤政府方应根据考核结果，及时、依约、足额支付费用。

⑥进行项目移交时，政府方应积极进行移交安排，确保移交的顺利实施。

⑦政府方应制定明确、可行、合理的应急预案和临时接管方案，并不得损害社会资本方的合法权益和公众利益。

⑧政府方在行使法定监管权力或合同权利时应严格按照法律规定或合同约定，不得以行使权利为由滥用职权，影响项目的正常实施；

⑨法律规定的义务及合同约定的其他相关义务。

9.18.3 社会资本方的主要权利和义务

（1）社会资本方的主要权利

①社会资本方有权要求政府方为其融资在不包括提供融资担保、不得提供保底保收益的承诺等增信方式的前提下，提供必要的协助和配合。

②社会资本方有权根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，提出修改勘察、设计等技术方案的建议。

③社会资本方有权要求政府方为其进行建设、运营等工作提供必要的外部协调和支持。

④社会资本方有权要求政府方确保其在合作期内合同权利的排他性和唯一性；

⑤社会资本方有权要求政府方依约、按时、足额支付合同费用；

⑥政府方未完全或拒不履行合同义务时，社会资本方有权进行催告，并有权要求政府方在合理期限内履行合同义务；

⑦政府方在行使法定权力或合同权利时，如有违法、违规或不当履约行为的，社会资本方有权阻止或拒绝，并有权提出异议；

⑧因政府方违约给社会资本方造成损失的，社会资本方有权要求政府方进行赔偿；

⑨经政府方事先书面同意，社会资本方有权将建设（主体建设工程除外）、运营等分包给具有相应资质和能力的第三人，但不得违法分包和转包。

⑩当合同约定事由发生变化，影响本合同履行和合同目的的实现的，社会资本方有权向政府方提出建议，并就相关事项进行协商、变更或补充等。社会资本方享有其他相关法律规定的权利及《PPP项目合同》约定的其他相关权利。

（2）社会资本方的主要义务

①社会资本方应依约完成融资交割，并确保项目资金的及时、足额到位，确保项目建设进度和项目的顺利实施。

②社会资本方应按国家标准和行业技术标准、合同约定质量标准进行项目建设，及时向政府方提交约定计划、措施、方案等，并确保工程建设满足安全、健康和环保要求，符合项目进度计划、质量控制和成本控制等。

③社会资本方在实施本项目过程中不得有违法、违规或者有违公序良俗、社会道德的行为；

④社会资本方应依约向政府方提交运维计划、措施、方案、工作报告等，并应按照约定的运维标准进行运营、维护，建立运维日常检查、登记制度，确保项目运营服务的连续性、可用性和可靠性。

⑤社会资本方应于每年一季度前，向政府方提交上一年度经第三方审计的财务报告及项目建设运营成本说明材料。

⑥社会资本方应按照约定移交程序、移交范围、移交标准等移交项目资产、设备、设施等。

⑦社会资本方应依约提供履约担保，确保依约履行合同义务。

⑧社会资本方应为政府方履行监管或监督、检查权利提供便利和条件，并应积极配合。

⑨未经政府方同意并经法定程序，社会资本方不得擅自处分项目资产、设备、设施及相关合同权利，并不得将项目资金、资产、权益等用于合同之外的任何人及任何目的。

⑩法律规定的义务及合同约定的其他相关义务。

说明：社会资本方在项目公司未成立前，由政府方和中选社会资本方签订《PPP项目合同》，待项目公司公司成立后，已明确约定的应由项目公司承担的权利义务应继续由项目公司享有及承担。同时，应由社会资本方承担的但应由项目公司承继的权利义务由项目公司承继，但项目公司承继权利义务不应影响本身应由项目公司社会资本方股东应承担的权利义务。

- 第十条  项目的运营和维护

甲方应确保在项目全生命周期（合作期）内作为行业主管部门负责乙方运营期间的设施行政管理和运行维护监管职责，制定相应设施维护标准、业绩考核办法，督促乙方认真执行国家行业标准、行业管理部门和地方政府的相关规定以及本合作合同规定。

- 10.1运营条件

（1）项目建设已经基本完工（除一些不影响运营的部分）并且已经达到项目竣工的水平；

（2）项目运营所需的审批手续已经完成（若有）；

（3）乙方在整个运营期内承担费用和风险，并确保相关设施始终处于良好的营运状态。

（4）如果乙方违反本合作合同应承担的义务和责任，甲方可就该违约向乙方发出通知，限期完成纠正性维护。

（5）乙方在接到上述通知后应进行必要的纠正性维护。如果乙方未在限期内进行纠正性维护，甲方有权另行组织对其进行纠正性维护，维护费由乙方支付或从甲方对乙方的运营保函中扣除，并将清单递交给乙方以确保项目设施的正常运营。

- 10.2运营要求

10.2.1本项目下，项目工程总竣工验收合格之次日即为项目运营日。

10.2.2项目公司应于每年的11月30日前向甲方提交下一年度的运营实施方案，详细说明下一年度的项目运营计划，包括但不限于运营内容、运营计划安排、运营服务管理、运营维护、运营优化与改进等。

10.2.3就本项目的运营，项目公司应建立巡查制度、人员管理制度、安全规范、应急预案等管理制度，对相关人员进行岗前培训。

10.2.4因不可抗力事件导致项目不能按期运行的，受到该不可抗力影响的一方或双方均可以免除违约责任，也可以根据该不可抗力的影响期间申请延迟运营日。

10.2.5运营维护责任：在经营期内，项目公司应按照国家有关技术规范、行业标准的规定和谨慎运营惯例，对本项目所有设施提供包括管理、维护在内的相关服务，确保项目设施正常使用。运营维护期内，项目设施的相关服务由项目公司承担费用、责任和风险。

- 10.3项目的经营范围和运营维护内容（指标为暂估）

10.3.1项目的经营范围：

甲方通过签署本合同将本项目经营权授予乙方，经营权的具体范围包括餐厅、会议室等（住宿楼经营权归乙方所有，但相应收益分配需另行约定）。

未来如政府将更多公共资源纳入本项目经营范围，则由政府授权后与项目公司另行协商。

项目公司应就本项目的运营、维护情况进行详细记录，并建立档案资料。

10.3.2项目的运营维护内容：

本项目经营期内，项目公司依据本合同要求，负责项目全部设施的运营维护工作。主要包括红线范围内建筑工程（教学楼、宿舍楼等）、绿化工程、硬化工程、道路工程、建筑配套设施、配套游园工程的日常修缮养护，物业、安保、清洁卫生等工作；其中：建筑配套设施主要包含本项目配套的供配电系统、暖通系统、给水系统、排水系统、弱电系统、消防系统、照明系统等附属内容，具体如下：

1．房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房等）的维修、维护和管理。以实际建成后双方确定的范围为准。

2．房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配消防设备维护、电系统、暖通空调设备维护、楼内消防设施设备、电梯、中水系统、弱电系统设备维护、房屋材料）及地下空间修补和卫生防疫等费用。

3．本项目规划红线内属物业管理范围的市政公用设施（道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场）的维修、维护和管理。

4．本项目规划红线内的配套服务设施的维修、维护和管理。

5．公共环境的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

6．配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作（但不含人身、财产保险保管责任）。

7. 物业及物业管理档案、资料。

8. 餐厅、会议室等场所的运营管理。

9．本项目的绿化维护工作。

10.3.3项目运营期内项目公司在履行上述运营维护工作时，应保证项目设施处于良好的使用状态，确保项目整体安全、有序、有效运营：

（1）项目公司应当保证项目全部设施符合消防、卫生、安全、环保等要求，配备安全保护设施和人员，在醒目位置标明设施的使用方法和注意事项，确保场馆设施安全正常使用。

（2）项目公司应当完善安全管理制度，健全应急救护措施和突发公共事件预防预警及应急处置预案，定期开展安全检查、培训和演习。

（3）项目公司应当投保有关责任保险，根据本合同第14.1条实行。

（4）项目公司应及时安排对本项目维护范围内的设备设施的维修、保养与置换，确保项目始终处于最佳运营状态。

- 10.4运营维护记录

乙方应确保：

(a)对管理维护项目的情况进行详细记录；

(b)准许甲方在给予合理通知后于正常工作时间对其管理维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

- 10.5甲方介入运营维护

乙方未能按照本合同的规定管理维护项目，且乙方在收到甲方通知后的三十个工作日或双方另行商定的合理期限内未能就上述情况进行补救的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目管理维护工作，甲方、乙方及第三方签订三方协议书，费用由乙方承担，风险由第三方承担，具体以《三方协议》为准。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从运营维护保函项下提取该款项。

- 10.6乙方运营维护

项目建成投入使用后，为了切实保障基础设施的正常使用和为社会提供持续服务，乙方应按合同约定的物业管理队伍进行设施的日常维护管理。

- 10.7暂停服务

10.7.1计划内的暂停服务。

对项目基础设施进行定期的重大维护或者修复，乙方应在报送管理维护计划时提前向甲方报告，甲方应在收到乙方书面报告10日内给予书面答复或批准，逾期未答复的，视为同意。乙方应尽最大努力将暂停服务的影响降到最低。

发生计划内的暂停服务，乙方不承担不履约的违约责任。

10.7.2计划外的暂停服务。

若发生突发的计划外暂停服务，乙方应立即通知甲方，解释其原因，尽最大可能降低暂停服务的影响并尽快恢复正常服务。对于计划外的暂停服务，责任的划分按照一般的风险分担原则处理，即：

(i)如因乙方原因造成，由乙方承担责任并赔偿相关损失；

(ii)如因不可抗力原因造成，双方共同分担该风险，均不承担对对方的任何违约责任。

- 10.8项目设施的正常维修、重置、改造和恢复性大修

10．8.1项目合作期内，项目公司应负责定期对本项目下的项目设施实施必要的正常维修，正常的维修费用已在运维成本中。

10.8.2重要设施设备的重置，由项目公司提出《重置方案》，经甲方同意后实施，具体费用按如下方式承担：

1．提出“合理使用年限”概念：在设备采购过程中，由设备提供方根据设备生产商的说明、国家、省市的相关规定、设备行业标准提出设备“合理使用年限”。设备采购方要根据设备投标单位对其所提供的设备，在"合理使用年限"内保证设备能够正常运行而提供的服务内容以及相应的报价，进行综合评分。

2．在设备合理使用年限内的，原则上不允许进行重置，若出现重置情形的，相关费用由乙方自行承担。

3．在设备合理使用年限外的重置费用，按使用者和使用年限按比例分担。属政府方使用的，由政府方支付；由项目公司经营的，按经营年限比例分担。（如设备合理使用年限为八年，第九年进行重置，重置后合理使用年限仍为八年，重置后至运营期结束有四年，即项目公司受益四年，政府方受益四年，故费用按各50%承担）。重置后，项目公司应对相应技术文件进行妥善保管。重置如涉及设备采购等事宜，项目公司提出方案应与原设计标准或者原采购方案涉及的规格、价格等要素相匹配，若甲方拒绝同意乙方有关“设备合理使用年限”外的重置方案，相关不利后果由甲方自行承担。

10.8.3项目在合作期内，根据实施情况需要，甲乙双方可提出对项目设施的升级改造。由甲方发起的，乙方应当予以配合，相关改造费用由甲方自行承担；若影响乙方正常运营的，由甲乙双方协商补偿费用。由乙方发起的升级改造的，须经甲方同意后方可实施，费用由乙方自行承担。

10.8.4项目合作进入移交期后，因正常使用年限较长，确实需要进行恢复性大修的，由项目公司提出《恢复性大修方案》，经甲方同意后由项目公司实施，相关费用由甲方承担。

- 10.9应急管理

运营期内，项目公司须根据适用法律在运营维护手册中，制定应对突发事件的应急预案包括报告程序、应急指挥及处置措施等内容。项目公司应当完善安全管理制度，健全应急救护措施和突发公共事件预防预警及应急处置预案，定期开展安全检查、培训和演习。突发事件发生后，项目公司须按应急预案和有关政府部门要求进行处理，并按照适用法律规定及时向甲方和有关政府部门报告。

- 10.10运营管理安全

乙方应确保本项目运营期内的运营安全，并应在本项目竣工验收前六十（60）日内建立完善的安全运营规范，并报甲方备案。

运营期内由于项目公司及施工方原因发生任何安全、卫生防疫事故的，项目公司承担全部责任，并应当在安全、卫生防疫事故发生之日起三日内通知甲方及相关政府部门，法律对通知相关政府部门有更为严格的时限要求的，依照其规定。非项目公司及施工方原因发生的安全、卫生防疫事故，由项目公司负责向责任主体追偿。

- 10.11项目绩效评估

运营期内，甲方有权组织专家或第三方机构对项目设施的运营、管理、安全及服务等情况进行定期评估，并有权将评估结果向社会公示，接受公众监督。原则上每季度评估一次，特殊情况下可增加评估次数。

- 10.12公众监督

（1）乙方应接受公众对本工程PPP投资、建设、运营等事项的监督，经甲方或公众要求，不定期披露项目信息。

（2）甲方有权对相应投诉进行调查核实，调查结果纳入政府补贴考核因素。

- 10.13运营服务费用支付时间

10.13.1政府年度补贴由甲方每年支付两次，项目公司在运营满6个月后，第7个月支付第一笔费用，第11个月开始并完成绩效考核，第12个月支付第二笔补助费用，以后各年以此类推。具体支付流程按照召陵区相关规定执行。相关规定在第一次支付前十个工作日内确定并书面告知项目公司。

10.13.2首期财政补贴支付时间为运营日开始后的第7个月内，最后一期财政补贴应在本项目完成移交后1个月内支付。

10.13.3项目运营期间，由项目公司自行运营的部分，发生的水电费，纳入运营成本。

- 10.14运营服务期限

工程竣工验收合格之次日起至移交之日止共计十三（13）年。

- 10.15运营期违约责任

1．任何一方发生本合同项下违约事件时，主张违约的一方应立即书面通知违约方予以改正。收到违约通知的一方应立即就对方违约通知予以回复，确认是否违约并说明理由。双方应就违约事实认定及补救措施充分协商，尽可能减少违约损失。

2．违约方应就其违约行为给对方造成的损失予以赔偿。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向按照提前终止合同条款继续承担赔偿责任。

3．本合同范围的服务，由乙方直接供应，乙方也可得到甲方的书面同意后，将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；但如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4．甲方对乙方的管理服务实施监督检查，每年二次进行全面绩效评估考核评定（具体考核评定办法双方另定），如因乙方未能如期提供服务的或乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，或因乙方管理不善和服务不到位，造成重大经济损失或管理失误的，经甲方认定，有权提前终止合同。

- 第十一条  付费机制

- 11.1乙方中标费率

1、建安费下浮率： 2% ；

2、合理利润率： 7.5 %；

3、年度折现率： 6 %；

4、第一年运营维护成本： 131.60 万元；

5、第一年使用者付费额： 65.00 万元。

- 11.2政府付费的内容

1、在项目经营期，政府承担付费责任，包括乙方的回报，政府当年运营补贴支出数额=可用性服务费+运营维护服务费-当年使用者付费数额

2、分配机制，甲方派出资代表入股项目公司，政府方出资代表占股10%，社会资本方占股90%，政府方出资代表不参与项目收入及回报的分配。

3、为保障项目公司的合理收益，甲方负责对本项目提供合同约定的相关财政补助，补助期限自项目正式进入运营之日起至项目合作期结束。甲方共计补贴不超过13年。政府补贴费用中，应考虑增值税及其附加税费，纳入预算总投资。

- 11.3政府付费（均为暂估价）

为便于理解，以下计算数据均为暂估价，非正式数据。

本项目为公益性项目，本项目拟采用“可行性缺口补助”的方式。

（一）财政补贴支出总额

政府当年运营补贴支出数额=可用性服务费*70%+（可用性服务费*30%+运营维护服务费-当年使用者付费数额）*绩效考核系数q1

建设期内，协调监管单位通过定期考核与随机考核相结合的方式，对项目公司建设管理情况进行考核，并将考核的结果作为可用性服务费70%的支付依据，另外30%的可用性服务费和运营维护费在运营期内结合绩效考核结果进行支付。

1、可用性服务费的确定：

可用性服务费

可用性服务费年度内分两次支付，每年第7个月份支付50%，第12个月份按照考核结果支付剩余部分金额。

（1）折现率： 6 %。；

（2）合理利润率： 7.5 %；

（3）n代表折现年数：财政运营补贴周期指财政提供运营补贴的年数，n=1、2...13。

（4）项目全部建设成本含建设期利息，其中建安工程费、设备购置费等的实际结算费用，依据甲方委托第三方编制单位完成的施工图预算，经甲乙双方复核并经召陵区财政部门审定后作为可行性缺口补助的最终测算依据。

可用性服务费补助应纳入未来年度地方财政一般公共预算支出管理。

本PPP项目全部建设成本计算公式如下：总投资建设成本P=静态投资+工程不可预见费+建设期利息。

P=P1+P2+P3+B

P1=F2*(1-f1)+F1

其中，P—建设总投资；P1—工程费（建安费+设备购置费）；P2—工程建设其他费； P3-工程不可预见费；f1—建安工程下浮率； F1—不下浮部分（设备购置费）F2—下浮部分（建安工程费）;B为建设期利息，其中P1、P2、P3、B按召陵区财政部门审核价，计入总投资。在最终结算时不能重复计算该部分费用。

（5）工程费用中建安费（F2）的确定原则：

①建安工程费用下浮率按 2 %进行计算（合同约定不参与下浮的除外）。

②信息价套用原则：先套用漯河市造价管理部门发布的《漯河工程造价信息》，漯河信息价没有价格的材料套用河南省造价信息管理部门发布的《河南省工程造价信息》（市场价不作为材料价参考依据）。无信息价的主要材料或设备价格以双方共同确认的价格为准，不再下浮。

③施工期间人工费、材料费价差调整基期为施工图预算编制的同期。施工期间漯河市（如无，则采用河南省信息价中对应的内容）造价管理部门发布的建设工程主要材料信息（钢筋、水泥、混凝土等主材价格）指导价与基期相比（市场价不作为材料价参考依据），发生变化在±5%范围内的不予调整，超出±5%范围外的对超出部分按月进行调整。调整材料数量采用定额消耗量计算，调整部分仅计取税金，不参与下浮。

④计价依据如下：《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省统一施工机械台班费用定额》（HA JX-31-2017）、及其配套使用的文件、其他最新河南省计价依据及政策性文件等，依据工程专业相应套用，取费费率如为弹性区间费率，则取中间值。施工合同签订时，如有新规定、新文件颁布，按新文件执行。

⑤在竣工结算阶段将工程费用和工程建设其他费用和建设期利息三项汇总，不可预见费在竣工结算阶段并入工程费用，按实结算。

（6）P2—工程建设其他费：指项目公司承担的与项目建设有关的工程建设其他费用，该部分费用包含实施机构在项目建设中发生的前期工作所涉及费用（如方案设计、初步设计、施工图设计、可研编制、工程勘察、环评等费用、监理费及建设管理费等）应计入工程总投资内，由项目公司按实支付给实施机构或相关单位，已经由实施机构先期支付的费用由项目公司返还给实施机构，待项目公司成立后，按照合同已经签订已开发票并支付费用的，合同已经签订未开发票未支付费用的，合同已经签订已经开发票未支付费用的，已经确定单位未签订合同的，由项目公司在合同生效之日且甲方向项目公司提供满足财务制度要求的税票、清单及证明依据之日起玖十（90）日内，根据甲方提供的税票、清单及证明依据按实支付给实施机构或相关单位，支付额度上限不高于实施方案中列明的费用，如需支付给相关单位的，在付款前，甲方应协调相关方与项目公司签署三方协议。

（7）P3—工程建设不可预见费：不可预见费在竣工结算阶段并入工程费用，按实结算。

（8）B—建设期利息：

建设期利息按现行中国人民银行公布的5年期同期贷款利率4.9%上浮，上浮不高于40%。

工程建设其他费利息计算原则：实际建设期利息按照融资资金到位时间计算（融资资金到位时间必须同建设进度相匹配）。

以工程建设其他费实际支付金额为基数，以实际支付至甲方确认账户之次日为计息起点至竣工验收合格之日止作为计息时间。

工程建设其他费以实际招投标合同金额为准但不能超出政府批复的初步设计概算中的金额为支付上限（暂定土地费1100万元），最终以政府审计金额为准。

2、运营维护成本

运营维护成本指项目建成后由项目公司为提供本项目范围内包含的所有建设内容及相关设施设备等运维工作所发生的运营维护费用。第一年运营成本 131.60 万元，考虑物价上涨因素，在整个计算期内，每三年进行一次调价，暂按5%调整。

运营维护服务费为政府方给予项目公司运营成本和合理利润的服务费，即运营维护服务费=年度运营成本*（1+I）

I 为合理利润率，依据项目建设和运营维护难度与风险，结合具体行业情况并参考同类项目经验，本项目运营维护合理利润率 7.5 %，于项目进入运营维护期后的每年年末按照运营期绩效考核结果予以支付。

3、使用者付费数额

考虑到本项目运营的专业性和不确定性，目前本项目只考虑会议室、餐厅有运营收入。即项目公司（SPV公司）通过投资、建设和运营该项目，向政府、使用者提供相关服务，经营期间项目公司收入主要来自政府补助、会议室收入和餐厅的运营收入等。会议室和餐厅的第一年运营收入65.00万元，考虑物价上涨因素，在整个计算期内，每三年暂按5%调整。

4、可行性缺口补助费用的支付依据

运营期第一年中，第7个月支付第一笔费用，第11个月开始并完成绩效考核，第12个月支付第二笔补助费用。若政府审核未完成时，第一年的费用支付以政府批复的施工图预算为依据支付，多退少补；最终以政府财政部门审核的费用为支付依据。

- 11.4绩效考核系数的确定

11.4.1政府每年支付的财政补贴费用计算公式

政府当年运营补贴支出数额=可用性服务费*70%+（可用性服务费*30%+运营维护服务费-当年使用者付费数额）*绩效考核系数q1

11.4.2绩效考核

1.考核标准

按照工程竣工验收要与日常检查整改结果相结合的原则，实施机构或者实施机构委托执行机关应在项目进行竣工验收的同时，项目公司对项目建设管理负责，实施机构将对项目建设管理（包括工程质量、工期、安全生产、文明施工、融资情况、应急处置等方面）进行监管考核，并依据PPP合同约定的各项考核办法对其采取考核措施，对应的违约金额将在给予相应社会资本方的投资收益中进行增减核算，实现PPP绩效考核的传导，建立社会资本的股权投资与项目建设管理风险关联机制。

2.本项目的建设管理绩效考核实行考核制度，考核具体办法为：

（1）建设期绩效考核指标

工程质量是决定本项目的资产寿命及服务质量的关键因素。本项目中，项目公司承担工程建设及长期维护责任。因其充分知悉工程质量将影响长期维护成本。为控制工程产品质量，保障项目的健康、合理运营，建设期绩效评价主要考察施工建设全过程是否符合相关规范，以确保产出达到竣工验收要求。

中共漯河市召陵区委党校负责从项目公司行政管理、施工质量、进度、文明施工和安全管理、档案管理等五个部分对项目建设期全过程进行考核，考核方式为每半年一次的不定期检查，根据考核结果，在项目建设期末形成绩效考核报告，并将考核结果书面通知项目公司中共漯河市召陵区委党校在绩效考核报告的基础上，将在建设期期末根据项目公司绩效考核得分，从项目公司运营期第一年的70%可用性服务费中扣除相应金额。如项目公司对考核有异议，应在PPP项目合同规定的时间内将偏差意见书面提交召陵区党校(具体考核标准参考附件十一)。

（2）运营期绩效考核

运营期内，主要通过定期考核和临时考核的方式对项目公司运营质量（包括服务水平及项目设施可用性情况）进行考核。考核采取查验资料、现场实地考核、使用者满意度评价等相结合的方式进行。运营维护期内，将考核结果与当年可用性付费挂钩。

本项目建设成本参与绩效考核，即在项目运营期内年可用性服务费的30%和年运营服务费与绩效考核结果挂钩。

①考核方式

运营维护期内，项目实施机构通过定期考核与随机考核相结合的方式，对项目公司运营维护情况进行考核，并将考核结果作为当期30%的可用性服务费和运营维护费的支付依据。

定期考核：定期考核每季度进行一次。

随机考核：项目实施机构可以随时自行考核项目公司的养护服务质量。

每次考核检查均以百分制计分，定期考核部分占年度考核总得分的70%，随机考核部分占年度考核总得分的30%，满分为100分，年度考核得分计算公式为：

年度定期考核得分：每季度考核得分的简单算术平均值；

年度临时考核得分：年内每次考核得分的简单算术平均值；

年度考核得分=年度零时考核得分*30%+年度定期考核得分*70%

②评分办法

本项目采用百分制考核评分办法，年度运营管理绩效考核总分为100分，运营管理绩效资金为年度运维绩效服务费+30%的可用性服务费，年度考核得分与实际所得绩效资金关系为：

考核等级评定：

得分≥95分，考核评定等级为优秀；

95＞得分≥85，考核评定等级为良好；

75分≤得分＜85分，考核评定等级为合格；

得分小于75分，考核评定等级为不合格。

③运营绩效考核系数

召陵区财政部门会同项目实施机构及其他行业主管部门开展PPP项目绩效运行监控，或委托第三方机构进行考核，根据年度考核得分确定运营绩效考核系数。

11-2运营绩效考核系数表

| 考核等级 | 运营期绩效考核系数q1 |
| --- | --- |
| 得分≥95 | 按100%计算绩效考核系数； |
| 85≤得分﹤95 | 按90%-100%之间内插法计算绩效考核系数； |
| 75≤得分﹤85 | 限期1个月整改到位，如整改不到位，按80%-90%之间内插法计算绩效考核系数； |
| 得分﹤75 | 限期3个月整改到位，如整改结果经考核未能达到75分的，当年绩效资金为0。 |

④年运营维护服务费

运营管理绩效资金为年度运维绩效服务费+30%的可用性服务费-当年使用者付费，考核计算公式为：

实际年运营维护服务费= q1*（30%*A+B-C）

其中：

q1为本年度绩效考核系数；

A为应结算的可用性付费；

B为社会资本年运营维护费；

C为当年使用者付费数额。

无论是定期考核还是随机考核，项目公司皆应及时修复缺陷，否则实施机构可根据相关约定兑取运营维护保函项下的相应金额。

⑤绩效考核标准

项目考核标准在参考《物业服务定价成本监审办法（试行）》、《园林绿化养护等级质量标准》DB11/T213-2003等标准的基础上，制定详细的绩效考核打分标准。考核内容为本项目范围内的所有建设内容及相关附属设施设备的维护，主要包括建筑工程（教学楼、宿舍楼、会议室等）、绿化工程、硬化工程、道路工程、建筑配套设施、配套游园工程、餐厅、停车场地等日常运营修缮养护，物业、安保、清洁卫生等工作；建筑配套设施主要包含本项目配套的供配电系统、暖通系统、给水系统、排水系统、弱电系统、消防系统、照明系统等附属内容。详细的精细化考核绩效指标打分标准见下表：

| 项目精细化考核指标打分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑配套设施附属设备运营服务（15分） |  |  |
| 供配电及综合布线系统、照明系统 （5分） | 1．配电室运行管理按照“电业安全工作规程”和“运行规程”，保障配电室、变压器以及备用电源正常、安全运行，实现供配电的安全管理；供电系统安全运行率要达到100%（不可抗力除外）；做好节约用电，安全用电工作。 2．对布线系统出现的故障及时维修、养护，达到相关标准； 3．对供电设备每月检查，经常清扫、清除缺陷，保证设备完好整洁。 | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 弱电系统 （5分） | 严格遵守系统各项设备运行管理规程，保证各设备处于良好状态，系统设置防御自动位置。 各班将各设备运行情况记于当值日志。遇故障报警及时处置并记录于运行日志。 | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 给排水系统 （5分） | 保障给排水管网、支架、阀门井、排水井及与之相关的附属设备、仪器仪表的正常使用； 防止发生系统的损坏、堵塞、冻裂、腐蚀、受力与松动，防止跑冒滴漏现象；定期、及时对该系统进行维修、养护； 遇有事故，维修人员能及时到位抢修，进行应急处理。雨水井、污水井完好率95%；对排水系统应定期检查，尤其是雨季来临前要认真排查隐患，发现问题应在30分钟内到现场处置。供水系统畅通率达到95%以上。 | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 消防系统 （5分） | 保障消防井、消防栓、喷淋水泵、报警系统、灭火器、应急照明、安全通道等设施设备、相关指示标志齐全完备、正常使用；定期组织检查、测试、维护、保养。 | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 暖通系统 （5分） | 建立空调运行管理制度和安全运行规定， 制定空调系统定期检查保养计划，说明定期检查内容及次数；保障空调或暖气设备、送风排烟系统等设施设备的正常、安全运行，运行中无超标噪音和滴漏现象；定期、及时对该系统进行维修、养护，达到相关标准； | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 停车、食堂管理运营服务（15分） |  |  |
| 食堂内外环境 （3分） | 食堂应当保持内外环境整洁，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其滋生条件。 | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 餐饮具清洗、消毒（4分） | 1.食堂应当有用耐磨损、易清洗的无毒材料制造或建成的餐饮具专用洗刷、消毒池等清洗设施设备。采用化学消毒的，必须具备2个以上的 水池，并不得与清洗蔬菜、肉类等的设施设备混用。 2.餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性的餐饮具。消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮具专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，餐饮具贮存柜上，应有明显标记。餐饮具保洁柜应当定期清洗、保持洁净。 3.洗涤、消毒剂必须有固定的存放场所（橱柜），并有明显的标记。 4.食堂用餐场所应设置供用餐者洗手、洗餐具的自来水装置。 | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 食堂从业人员 （3分） | 1、食堂从业人员每年必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等疾病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。 | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 地下停车库 （5分） | 项目公司应对停车管理员进行专业培训，培训内容应包括停车相关法律、法规、政策、管理制度、安全规范、消防知识、停车引导、纠纷处理、应急预案等。 项目公司为停车管理员提供统一的服装和标志。 3、公共停车场入口显著位置应设置机动车停车场标牌、公示牌。 4、公共停车场地面应清晰的标出车行引导线，设置出入口标志或在车行道上方设置下垂式出入口引导牌；应在显著位置设置电梯间引导标志或在人行道上方设置下垂式电梯间引导牌。 5、公共停车场内消防设备和监控器材应由专人进行定期的检查、维护和保养，保证灭火和监控系统处于良好状态。 6、公共停车场内消防设备、器材不应擅自挪用，消防栓、水泵结合器等消防设施设备不应埋压和圈占。 | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 建构筑物维修养护服务（10分） |  |  |
| 建构筑物维修养护服务（10分） | 1、建构筑物：要求每半年对范围内建构筑物进行一次全面检查，平时则不定期进行维修保养，如发现建构筑物有漏水、开裂、损坏或其他质量和使用功能问题应及时整改维修。 3、室内地面、散水：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺；木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密。 4、室内墙面及顶棚：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。 5、检修门窗：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。 6、清扫屋面、采光井、雨落管等：屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。 7、外檐装修：排除险情后的外檐装修，应不存在危险隐患。 8、阳台、雨罩等结构构件：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。 9、配套服务设施：要求无损坏，保持清洁、完好，保证正常运行。 | 1、建构筑物：未按要求定期检查，无相关记录的，每次扣0.2分；如发现建构筑物出现质量和使用功能问题，未及时整改维修的，每次扣0.2分。 2、配套服务设施：未按要求定期检查，无相关记录的，每次扣0.2分；如发现配套设施出现质量和使用功能问题，未及时整改维修的，每次扣0.2分。 |
| 物业日常巡查（10分） |  |  |
| 物业日常巡查 （10分） | 1、对教学楼、会议室、住宿等保洁状况进行日常巡查； 2、对涉及安全设施及附属设施和其他专业设施的日常巡查； 3、对各项重大活动及节假日服务保障的重点巡查； 4、对防雪抗冻，设施抢险等紧急状况的特殊巡查； 5、巡查记录应真实齐全，记录在档。 | 违反规定每一项（处、次）每次扣1分 |
| 道路、绿化工程及配套设施等的维修养护（20分） |  |  |
| 路面养护管理 （3分） | 1、对堤顶路面应进行预防性、经常性和周期性养护，加强路况巡查，掌握路面的使用状况，根据路面的实际情况制定日常小修保养和经常性、预防性、周期性养护工程计划。 2、沥青路面养护工程使用的沥青、粗集料、细集料和调料的规格、质量要求、技术指标、集配组成及大修、中修均应符合相关设计及施工规范和标准。 | 1、路面出现沉陷、拥包、坑槽等严重病害未能及时修复或出现前修后坏现象，每处扣0.1分。 2、病害处治不按照养护技术规范操作，每发现一次扣0.05分。 3、路面出现泛油、裂缝、波浪等，养护不及时，每10延米扣0.05分。 4、路面出现松散（含脱皮、麻面）、龟裂等，养护不及时，每平方米扣0.05分。 5、对于雨雪后出现的路面坑槽等严重病害，五日内不能及时修复的，每处扣0.05分。 |
| 路基养护管理 （4分） | 1、通过日常巡查，发现病害及时处置，保持良好稳定的技术状况。 2、路肩无病害，边坡稳定。 3、排水设施无淤塞、无损坏，排水畅通。 4、挡土墙等附属设施完好。 5、加强不良地质中期边坡崩塌、滑坡、泥石流等灾害的巡查、防治、抢修工作。 | 1、逐月实施路基标准化整修，当月完成的路基达标路段，整修质量差(包括路肩、边坡、边沟)，达不到标准的，单侧每延米扣0.05分。 2、路肩、边坡缺失、塌陷等小型水毁工程，在三日内进行修整恢复，不能按时完成者，每处扣0.1分。 3、边坡杂物、垃圾等堆积严重，高草蔓延滋生，每10延米扣0.05分。 4、村镇过境路段的边沟、排水沟，不能保持畅洁，淤塞占填，单侧每延米扣0.05分。 |
| 路容路貌管理 （3分） | 1、及时清扫路面，清理边沟，疏通管涵，确保路面上无沙土，下雨天路面无积水。 2、应全天保洁，及时清理道路用地范围内乱扔乱堆的有机垃圾、白色垃圾等。 3、及时新植补植路树，并加强对路树的管护，确保成活率。统一对路树进行修剪，刷白路树，确保路树整洁美观和良好的行车视距。 4、及时拆除道路两侧的各类违章建筑及地面附属物，清除道路两侧乱堆乱放、占道摊点，整治沿线店面污水排放，达到路宅分离、路缘分明、路界隔离，净化环境。及时清理用地范围内沿线有碍观瞻的广告、标语等，清除视觉污染。 | 1、路面、路肩不清洁，路容路貌差，每10延米扣0.02分。 2、路肩、绿化平台、花坛等有杂物、垃圾堆积，每处扣0.02分。 3、绿篱、花草管护不善，维护修剪不及时，失养严重，每段(＞20M)扣0.02分。 4、管护不及时造成乔、灌木有枯死、折断、歪扭现象，每株(处)扣0.02分。 |
| 绿化养护（10分） | 1、认真开展绿化管护工作，确保绿化工程成活率达95%以上。 2、绿地内无死树，发现死树，并选用规格相近的原树种进行补植。 3、草坪生长旺盛，不裸露，无空秃，无各类杂草，无黄斑。 4、草坪终年修整，修剪高度符合景观要求，绿色度整齐，边缘线清晰。 5、灌木生长茂盛，枝叶繁茂、整齐，分布均匀。 | 1、绿化管护工作开展及时，确保绿化效果以及苗木成活率达95%以上。管护工作开展及时，苗木成活率低于95%，每1公里扣0.5分。 2、有死树，没有及时处理，或有明显枯枝，修剪不及时的扣0.5分。 3、发现草上有黄斑、空秃，修剪不及时的扣0.5分。 4、草坪修剪不整齐、不及时的扣0.5分。 5、发现地被植物生长不良，观赏效果差扣0.5分。 |
| 项目运营养护相关管理制度（10分） |  |  |
| 制定安保保洁养护管理制度 （3分） | 高度重视保洁养护工作，将地方要求和实际相结合出台养护相关管理制度。包含保洁养护人员配置及管理、保洁养护技术规范、养护巡检要求、养护相关措施保障等内容。 | 建立健全各项养护管理办法计满分，没有出台或制定相应管理制度的为0分，有明显缺漏项者视具体情况扣1-4分。 |
| 制定绿化管理制度（3分） | 认真落实绿化养护管理办法，制定和完善绿化养护管理制度。完善生态绿化监控体系。 | 没有制定财务、员工、安全生产等相关管理制度，扣1分；生态绿化监控制度不完善、不健全扣1分。 |
| 归档整理制度 （4分） | 归档整理制度：涵盖项目范围内运营、日常养护、观测、维护技术等资料的整理归档； | 没有制定相关归档制度的，缺一项扣1分。 |
| 安全管理和突发事件管理（10分） |  |  |
| 安全管理和突发事件管理（10分） | 1、安全管理：牢固树立安全第一的思想，认真学习相关安全规定，杜绝违章操作，尤其是机械人员和保洁人员，加强劳动保护。相关人员人员上岗须统一着装，佩戴上岗证、穿安全反光黄背心和戴反光安全帽，对发现的问题要及时整改。 2、突发事件：突发公共事件信息报告制度完善，并能够根据省、市、区《突发公共事件应急预案》要求，准确上报有关信息。 | 1、养护作业现场管理混乱，安全设施未配备到位，存在隐患，扣1分，最高扣5分。 2、没有建立突发事件应急预案，扣1分；没有建立重大活动保障应急预案机制，扣1分。 |
| 利益相关者满意度（10分） |  |  |
| 利益相关者满意度 （10分） | 公众满意度 | 每年度做公众满意度调查，满意度90%以上（10分）； 满意度70%—90%（8分）； 满意度60%—70%（6分）； 满意度60%以下（0分）。 |

备注：本绩效指标绩效考核标准在项目实施过程中，行业主管部门可根据实际情况及其合理性进行适当修正及调整。

(3) 移交期绩效考核

项目移交绩效考核主要针对项目移交时的可用性和负债情况两个方面来考核，确保项目移交时零负债和正常运转，不损坏项目使用者和政府方的正当利益。

项目基础设施在移交时若达不到本合同约定的移交标准，需要进行恢复性大修，达到项目运营维护期绩效考核指标的85%以上，至少不影响提供公共服务的使用标准。

针对本项目移交时的负债情况，项目公司应接受有资质的第三方社会机构对项目整体进行评估、清算，并将项目资产移交给政府或其授权机构。项目公司在项目移交时须偿还项目公司名下的所有债务，最终以零债务的状态无偿移交给政府。

- 11.5财政补贴调整机制

由于本项目的合作经营期较长，运营期间不可避免出现因通货膨胀、贷款利率等因素导致运营成本的浮动，进而出现项目预期盈利能力变化（过高/过低）的情况，因此，为了保护项目双方的合法利益，在项目具体实施过程中，将引入政府补助调整机制。

在运营期内，可用性服务费与运维绩效服务费分开考虑：

1、可用性服务费原则上不进行调整。

2、运维绩效服务费根据服务期内的物价指数变动情况（漯河市统计局公布的 CPI 数值)，对基准运维服务费进行调整，设定相应的调整周期及触发机制。

（1）常规调价：调整周期为三年，若物价指数变动幅度超过±5%， 则项目公司可向项目实施机构申请启动调价程序，由项目实施机构组织相关政府部门审核，原则上调整幅度不超过 20%，具体调整幅度上限以《PPP 项目合同》为准。

（2）临时调价：临时调价指在每个运营维护服务费结算年度，因物价指数变动幅度超过±10%，则项目公司可向项目实施机构申请启 动临时调价程序，由项目实施机构组织相关政府部门审核，原则上调整幅度不超过 20%。临时调价后，下一个常规调整年度顺延至该次临时调价的三年后。 召陵区人民政府或指定机构亦可在符合调价程序启动条件的情况下自行启动调价程序。

本项目的调价公式如下：

Pn=Pn1×K

其中：

Pn为第n年调整后的运营成本；

Pn1为调价前所适用的运营成本；

K=CPI2×CPIn

CPI2×CPIn=《漯河市统计年鉴》中公布的第2年时“居民消费价格指数”中的百分比指数乘以第n年时“居民消费价格指数”中的百分比指数。

- 11.6财务监管

11.6.1乙方应在每六个月向甲方提交财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表等）。

11.6.2乙方应向甲方提交每个运营年经审计的年度审计报告。

11.6.3甲方有权在建设期聘请专业机构对乙方的财务状况进行审计，乙方应提供相关材料。

- 11.7上级财政补贴

项目正式运营后，若甲方以自身名义争取到中央预算内投资及专项建设基金等上级财政补助资金，应作为政府资金投入项目建设，并在建设期内相应核减服务费（补贴）测算基数。运营期内，在甲方支付当期财政补贴前，直接抵扣当期财政补贴。

若甲方需以项目公司名义向上级单位申请补贴，项目公司应予以积极配合，所获补助资金，同样作为政府资金投入项目建设，并在建设期内相应核减服务费（补贴）测算基数。运营期内，在甲方支付当期财政补贴前，直接抵扣当期财政补贴。

- 11.8违约事项及其处理

11.8.1甲方应按照本合同约定向乙方支付相关政府付费款项，经双方认定后的政府付费款项，支付时间合同有约定的按合同约定，合同未约定的由双方认定付款款项后三十日内由甲方支付，超过上述付款时间甲方未支付的，视为甲方违约，乙方有权向甲方提出补偿。

- 11.9收款凭证

在甲方向乙方进行付费时，乙方应向甲方提供下列收款凭据：

（1）工程建设其他费用和前期费用部分中不能取得增值税进项发票的，要提供其他合法有效的票据。

（2）工程费用部分，应提供服务业增值税发票。

（3）物业管理服务费、财务费用等，应提供合法有效的发票。

- 第十二条  履约担保

- 12.1建设期履约保函

12.1.1乙方应自项目公司成立60日内（格式参考本合同附件四）提交建设期履约保函，建设期履约保函金额为人民币 壹仟叁佰陆拾万 元（RMB 13，600，000元），该保函的有效期至运营期起始日止一直有效（可每两年更新）。

12.1.2 甲方在建设期内发生提取建设期履约保函的行为时，应于该等行为发生之五个工作日内以书面形式通知乙方，内容应包括提取金额及提取事由。乙方应自其收到甲方提取建设期履约保函的兑取之日起五个工作日内将保函的数额恢复至前款所述金额，并向甲方提交建设期履约保函已恢复至该金额的书面凭证。

12.1.3甲方应依据本合同的约定，在乙方提交本项目下运营维护保函之日起五个工作日内解除其建设期履约保函下尚未提取的金额。但乙方或项目公司发生了应承担责任的事项、需要承担赔偿责任的除外。

- 12.2运营维护保函

12.2.1乙方应于本项目竣工验收合格之日起五个（5）工作日内向其提交本项目运营维护保函（格式参考附件五），运营维护保函金额为人民币 伍佰万 元（RMB 5，000，000元），该保函的有效期应自其开具之日起二（2）年。

经营期内，乙方应于运营维护保函有效期届满之日前五个（5）工作日内按照前述约定向甲方提交新一期运营维护保函，各期运营维护保函有效期均为自开具之日起二（2）年。

12.2.2 甲方在经营期内发生提取运营维护保函的行为时，应于该行为发生之日起五个（5）工作日内以书面形式通知乙方；内容应包括提取金额及提取事由。乙方应自其收到甲方提取运营维护保函的兑取之日起五个工作日内将保函的数额恢复至前款所述金额，并向甲方提交运营维护保函已恢复至该金额的书面凭证。

12.2.3 经营期满前，若乙方怠于对本项目下资产实施恢复性大修，或者恢复性大修不满足本合同约定的要求，则甲方有权自行对前述项目资产实施恢复性大修，甲方有权从运营维护保函中提取相应金额，不足部分由乙方承担。

12.2.4 甲方应于本合同项下运营期满后移交完成之日起五（5）个工作日内解除运营维护保函下尚未提取的金额。但乙方或项目公司发生了应承担责任的事项、需要承担赔偿责任的除外。

- 12.3移交保函

12.3.1 本项目公司应于经营期限届满日12个月之前向政府方提供移交维修保函，乙方应向其提交本项目的移交保函（格式参考附件六），移交保函金额为人民币伍佰万元整（RMB 5,000,000元），该保函的有效期应自其开具之日起至项目合作期届满之日起十二（12）个月止。

12.3.2 本项目下，如项目合作期提前终止，则乙方应于甲乙双方确定的移交日前十（10）个工作日内提交项目整体的移交保函，该保函的有效期应自其开具之日起至项目合作期届满之日起十二（12）个月止。

12.3.3 甲方发生提取移交保函的行为时，应于该等行为发生之日起五（5）个工作日内以书面形式通知乙方，内容应包括提取金额及提取事由。甲方行使提取移交保函的权利不应视为解除乙方不履行或者不完全履行相应义务而应对甲方所负的任何进一步责任和义务。乙方应自其收到甲方提取移交保函书面通知之日起五（5）个工作日内将移交保函的数额恢复至人民币伍佰万元（RMB 5,000,000元），并向甲方提交移交保函已恢复至该金额的书面凭证。

12.3.4 甲方应于移交保函期满之日起十（10）个工作日内解除移交保函下尚未提取的金额。但乙方或项目公司发生了应承担责任的事项、需要承担赔偿责任的除外。

- 12.4提交保函延迟

本合同下，如乙方未依据本合同第12.1条、第12.2条第12.3条约定的期间按时足额提交相应履约保函，乙方应向甲方支付违约金，支付形式为每延期一日支付人民币贰万元（RMB20，000元）计，延期超过二十（20）日，甲方有权提前终止本合同。

- 12.5 提取保函不当

本合同项下甲方发生提取乙方保函的行为后，乙方如有异议可，通过本合同约定之争议解决机制，若认定甲方无权提取，甲方应退还提取的金额，并应支付自提取之日至退还之日的利息，该利息参照届时中国人民银行同期一年期贷款基准利率予以执行。

- 第十三条  政府方承诺与保障

- 13.1 财政相关优惠政策

如本项目争取到上级财政资金支持，该等资金将用于本项目建设，根据款项到位的时间确定扣减乙方投资额或相应抵扣可行性缺口补贴金额。

- 13.2为乙方提供的自主经营保障

甲方承诺，不干预乙方的运营及管理，除非此种干预是为保护公共利益及安全所必须的。甲方、乙方在行使和履行本合同项下的权利和义务时，应遵守相关法律、法规。

甲方负责提供或帮助项目公司相关连接设施，如建设部分项目的配套设施，完成项目与现有相关基础设施和公用事业的对接等，如需要建设输电线路以及其他辅助连接设施用以实现上网等。

甲方协助项目公司办理项目相关合法有效审批文件。

- 第十四条  保险

- 14.1 保险

14.1.1 本项目建设期内，乙方购买和维持保险。

14.1.2 乙方所投保的险种和保额应确保保险资产恢复到保险事故发生前的正常状态价值。乙方在购买前述保险后，应将保单及保费支付证明复印件提交甲方备案。

14.1.3 乙方应保证其将所有因出险而从保险公司获得的赔偿用于已损坏或灭失的项目设施的维修或更新，使其恢复到出险之前的功能、性能和状态。若所获得的保险赔偿不足以实现前述目的，则差额部分应由乙方全权负责（但若保险事故由甲方原因导致，则差额部分由甲方承担）。

14.1.4乙方在建设期内购买保险的费用，计入总投资。在运营期内，整体建筑物（含设备）财产险由政府决定是否购买，如购买，费用由政府承担；涉及到项目公司经营范围，因经营需要购买的强制保险费（如公众责任险，火灾公众责任险等）由项目公司自行承担。甲方使用范围的保险（含公众责任险，火灾公众责任险等），由甲方承担。

- 14.2购买和维持保险的义务

乙方需承担购买和维持保险的义务，具体包括：

(a)	在整个合作期限内，乙方应按本行业的惯例办理和维持合理的建设和管理维护保险。保险金额应达到项目设施的全部重置价值。

(b)	保险人或保险人的代理人在投保或续保后尽快向甲方提供保险凭证，以证明乙方已按合同规定取得保单并支付保费。

(c)	如果乙方没有购买或维持合同约定的某项保险，则甲方可以投保该项保险，并从履约保函项下提取其所支付的保费或要求乙方偿还该项保费。

(d) 向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息。

(e)	不得作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为。

(f)	当发生任何可能影响保险权利主张的情形时，乙方应立即书面通知甲方。

- 14.3保单要求

(a)	乙方应当将甲方及甲方指定的机构列入被保险人进行投保；

(b)	在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时提前向甲方发出书面通知。

- 14.4保险条款的变更

未经甲方同意，乙方不得对保险合同的重要条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等等）做出实质性变更。

- 第十五条  守法义务及法律变更

- 15.1守法义务

履行本合同下的义务时始终遵守适用法律的规定。

- 15.2法律变更

在合作合同生效日之后颁布的各级人民代表大会或其常务委员会或有关政府部门对任何法律的施行、修订、废止或对其解释或执行的任何变动。

1．甲方可控的法律变更。因发生甲方可控的法律变更导致项目发生额外费用、运营成本费用增加或工期延误，建设期间乙方有权向甲方索赔额外费用或要求延长工期；运营期间，乙方有权向甲方索赔额外费用或申请延长项目合作期限；如果因发生甲方可控的法律变更导致合同无法继续履行，则构成“政府违约事件”，乙方可以通过违约条款及提前终止机制等进行救济。

- 第十六条  不可抗力

- 16.1不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。

不可抗力应包括但不限于下列事件：

1.雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

2.流行病、饥荒或瘟疫；

3.战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

4.不能合理预见的重大交通阻滞或停运，；

5.化学或放射性污染或核辐射。

6.可以被认定为不可抗力的其他情形。

- 16.2通知

受到不可抗力影响的一方应当知道不可抗力事由之后十（10）个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

- 16.3损失承担原则

发生不可抗力时，双方应应根据相关法律法规及本合同的约定承担由于不可抗力对其造成的损失。

- 16.4减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

受到不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

- 16.5不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十(180)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

- 第十七条  政府方的监督和介入

- 17.1政府方的监督权

在项目从建设到运营的各个阶段，为了能够更好地了解项目进展，确保项目能够按照合同约定履行，甲方在不影响项目正常实施的前提下行使监督权，包括：项目实施期间的知情权、进场检查和测试权、对承包商和分包商选择的监督权。

- 17.2政府方的介入权

1．乙方未违约情形下的介入。为了保证乙方履行合同不会受到不必要的干预，包括但不限于甲方认为的下列情形：

（1）存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

（2）介入项目以解除或行使政府的法定责任；

（3）发生紧急情况，且政府方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施。

如果发生上述情形，甲方可以选择介入项目的实施，但在介入项目之前必须按约定的通知程序提前通知乙方，并且应当遵守合作合同中关于行使介入权的要求。

（4）政府方介入的法律后果。在乙方未违约的情形下，发生了上述政府方介入的情形，介入的法律后果为:

①在政府方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作可以被豁免；

②在政府介入期间内，政府方有关承诺不停止执行。

③因政府方介入引发的所有额外费用均由甲方承担。

2．乙方违约情形下的介入。政府方在行使监督权时发现项目公司违约，政府方认为有需要介入的，应在介入前按照合作合同的约定书面通知项目公司并给予其一定期限自行补救；如果项目公司在约定期限内仍无法补救的，政府方才有权行使介入权。

政府方在项目公司违约无法补救的情形下，一是可以指定第三人将代项目公司履行其违约所涉及的部分义务；二是在项目公司为上述代为履行事项提供必要协助的前提下，在政府介入期间内，政府方仍应按合作合同的约定就不受违约影响部分的服务、政策优惠和承诺提供支持；三是任何因政府方介入产生的额外费用均由项目公司承担（可从政府付费中扣减或由项目公司另行支付）；四是如果政府介入仍然无法补救项目公司违约的，政府方仍有权根据提前终止机制终止项目合同。

- 第十八条  违约、提前终止及终止后处理机制

- 18.1违约

除本合同约定的违约金外，其余情形下的违约与赔偿依据如下原则予以确定：

18.1.1除本合同另有规定外，当合同一方发生违反本合同的行为使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。

18.1.2.非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违约方违反本合同引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理的费用。如果非违约方未能采取前述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

18.1.3如果损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。

本合同建设期及经营期内，乙方因建设运营本项目而可能导致的对其他任何第三方的侵权损害，该等侵权责任由乙方承担，如届时甲方承担赔偿责任，有权向乙方追偿，甲方有权从本项目建设期履约保函中提取相应金额，甲方有权从本项目运营维护保函中提取相应金额。

运营期内，甲方未按照本合同的有关规定向乙方支付相应的费用，则乙方有权向甲方发出催告，如甲方在催告通知收到后的十五（15）日内仍未能支付的，则甲方应支付应付未付的费用及按银行罚息利率新增的利息。

- 18.2提前终止情形

18.2.1法律变更或政府行为

如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致本合同一方部分或全部不能履行合同项下主要义务，则届时甲方与乙方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

18.2.2 甲方违约导致的本合同终止

（1）甲方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使甲方履行本合同项下义务的能力受到影响；

（2）甲方违反本合同约定，严重损害乙方于本合同项下之经营权；

（3）甲方其他严重违反本合同约定的行为对乙方本合同项下之权利造成严重损害。

（4）甲方延期支付政府付费超过6个月的。

18.2.3 乙方违约导致的本合同终止

乙方违约导致的本合同终止，下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方严重违约事件，甲方有权立即发出提前终止本合同的意向通知：

（1）乙方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使乙方履行本合同项下义务的能力根本性影响；

（2）乙方未能根据本合同约定提交建设履约保函或运营维护保函并保持其有效的；

（3）乙方根据中国法律进行清算或不能清偿到期债务；

（4）乙方被吊销企业法人营业执照；

（5）乙方擅自转让本合同的；

（6）乙方擅自转让、出租或质押本项目下全部或部分PPP合作权的；

（7）未经甲方事先书面同意，乙方对本项目下有关项目设施的全部或部分擅自停止运营三个月的维护服务（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后24小时内书面报告甲方）；

（8）因经营管理不善，乙方在本合同履行过程中发生重大质量、生产安全事故的；

（9）乙方未在约定时间内（24个月建设期）实现约定的建设进度且逾期超过半年以上的；

（10）乙方未实质性履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约（上述第(1)至(10)条款所述情形除外），并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

（11）乙方其他严重违约行为使本合同内容不能继续履行的。

18.2.5 甲乙双方协商一致提前终止的，具体补偿事宜由双方届时协商予以确定。

- 18.3 临时接管

18.3.1 乙方在经营期内有下列行为之一的，甲方有权责令其限期改正，乙方逾期不改，甲方有权对本项目实施临时接管：

（1）擅自处置项目设施、设备；

（2）危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

（3）因管理不善，发生重大质量、安全事故；

（4）被依法注销、关停的；

（5）发生紧急情况，甲方认为会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染的。

18.3.2 依据本合同第18.2.1条约定，若乙方未能在甲方指定或双方商定的合理期限内予以整改，甲方或甲方指定主体有权对本项目实施临时接管，因此产生的费用由乙方承担。乙方应无条件服从甲方或甲方指定主体接受或接管本项目的所有指令、命令，乙方应当在甲方或甲方指定主体接管前履行看守职责，并继续负责本项目的运营，维持正常的运营服务，应保证在甲方或甲方指定主体对本项目实施临时接管期间向甲方或甲方指定主体提供正常运营本项目所需的全部资料。

18.3.3 甲方将自对本项目实施临时接管后十五个（15）工作日内向乙方发出终止通知。

18.3.4 除本条约定临时接管情形外，甲乙双方应共同保障本项目的提前终止及移交不应影响本项目的持续运营。

- 18.4 终止意向通知

18.4.1 因本合同第18.1.1条和第18.1.2条导致本合同提前终止时，甲乙双方其中任一方可于事件发生后十五个（15）工作日内向另一方发出终止意向通知。

18.4.2 因本合同第18.1.3条和第18.1.4条导致本合同提前终止时，非违约方可于违约事件发生后十五个（15）工作日内向其发出终止意向通知。

18.4.3 在前述终止意向通知发出后，甲乙双方应在下述期间内协商确定避免本合同终止的措施：

（1）在本项目建设期间，协商期为二十天或双方可以书面同意的更长时间。

（2）建设期外的其他期间，协商期为三十（30）天或双方可以书面同意的更长的期间。

18.4.4 如果甲乙双方就采取的措施达成一致意见；或违约方在协商期内纠正了违约行为，则终止意向通知自动失效。

- 18.5 终止通知

18.51 在本合同第18.3.3条规定协商期内，若甲乙双方未就所采取措施达成一致意见，或不存在终止意向通知消失的其他情形，发出终止意向通知的一方可以向另一方发出终止通知。

18.5.2 甲乙双方就本合同提前终止协商达成一致，一方有权向另一方发出终止通知。

18.5.3 本合同终止后，不影响本合同提前终止补偿条款、移交条款、保密条款及争议解决条款等的效力。

- 18.6提前终止及终止补偿

18.6.1提前终止事由

1. 政府方迟延履行合同主要义务或有其他违约行为，经守约方合理催告后拒不改正或采取补救措施，致使合同不能继续履行或合同目的不能实现的，项目公司可提出提前终止合同；

2. 项目公司迟延履行合同主要义务或有其他违约行为，经守约方合理催告后拒不改正或采取补救措施，致使合同不能继续履行或合同目的不能实现的，政府方可提出提前终止合同；

3. 法律变更、政策调整等使合同履行的客观条件发生变化，致使继续履行合同对于一方当事人明显不公平或不能实现合同目的，且双方无法在特定期限内达成合意的，合同一方可向另一方提出提前终止合同；

4. 发生不可抗力事件，连续超过六个月，使得合同无法正常或继续履行，且双方无法在特定期限内达成合意的，合同一方均可向对方提出提前终止合同；

5. 发生其他事由，致使合同不能履行或合同目的不能实现的。

18.6.2提前终止的法律后果

1. 合同双方的权利义务终止，双方不负有继续履行合同的义务，但双方已实际履行产生的合同义务，仍应继续履行，且合同双方应遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

2. 合同的权利义务终止，不影响合同中争议解决、结算等条款的法律效力。

3. 合同提前终止，项目公司应根据合同约定的移交条款进行项目移交，移交完毕前，项目公司应本着“谨慎、合理”的原则保管项目资产和设施。如果项目上有抵押、质押等担保安排的，项目公司应于移交前予以解除，双方另有约定除外。

4. 合同提前终止，政府方应依合同约定条款向项目公司支付补偿金。

18.6.3终止补偿标准

1. 提前终止补偿的一般原则

（1）政府方违约导致的提前终止补偿

因政府方违约、法律变更或政府行为，或政府选择终止所导致的PPP项目合同提前终止的，一般的补偿原则是确保项目公司不会因项目提前终止而受损或获得额外利益（即项目公司获得的补偿等于假设该PPP项目按原计划继续实施的情形下项目公司能够获得的经济补偿）。

（2）社会资本方或项目公司违约导致的提前终止补偿

乙方或项目公司违约导致合同提前终止的，一般的补偿原则是尽可能避免政府不当得利并且能够吸引融资方的项目融资。

（3）不可抗力导致的提前终止补偿

由于不可抗力事件导致合同提前终止的，一般的补偿原则是双方根据不可抗力影响，依据共同分摊原则合理确定具体分担比例。

2.提前终止的程序

（1）提前终止权人

当出现PPP项目合同约定的提前终止事由的，守约方有权向违约方发出终止通知:非因双方违约行为导致的提前终止事由的，任何一方均可向另一方发出终止通知。

（2）终止通知

一方主张提前终止合同的，应当以书面通知的形式通知对方，合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或仲裁机构确认解除合同的法律效力。

（3）项目移交

合同提前终止，合同双方应依合同移交条款办理移交事宜。

（4）终止补偿

合同提前终止，政府方应依合同约定向项目公司支付提前终止补偿金。

3. 终止补偿的标准：

提前终止情形及补偿标准

| 序号 | 本合同提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目公司或社会资本方违约导致的提前终止 | 建设期终止时，为A1*0.8-A2 |
|  |  | 运营期终止时，为A3*0.8-A2 |
| 2 | 政府方违约或本级政府征收征用导致的提前终止 | 建设期终止时，为A6*1.0+A7 |
|  |  | 运营期终止时，为A7*1.0+A7 |
| 3 | 不可抗力导致的提前终止(不可抗力事件中的abcd事件) | （A4-A5+A9）/2 |
| 4 | 不可抗力导致的提前终止(不可抗力事件中的ef事件) | 建设期终止时，为A1*0.8 |
|  |  | 运营期终止时，为A8*0.8 |

其中：

A1=PPP项目合同提前终止之日时项目公司的实际投资额（以审计为准）

A2=项目公司或社会资本方违约导致的提前终止，造成的政府方遭受的全部损失

A3=经审计的项目全部建设成本*剩余运营年限/本项目运营年限

A4=不可抗力发生前一日，经审计的乙方关于本项目固定资产及无形资产的账面净值（包括未转成固定资产的在建工程）

A5=相关不可抗力事件发生时，项目公司从保险公司获得的全部保险赔款。

A6=合同终止日时经审计确定的项目公司实际投资额*（1+中标人所报的合理利润率）

A7=因项目提前终止所发生的第三方合理费用（支付承包商，供应商的违约金等）

A8=项目公司尚未收回的建设投资补贴在提前终止当年的现值（按中标人所报的年度折现率折现）

A9=未毁损的固定/无形资产账面净值（包括未转成固定资产的在建工程）

届时如有地方例行规定或相关政策法规指引，双方可依据相关要求补充协商或重新修订

18.6.4 本项目运用的财务方案

(1)若本合同在合作期内提前终止，合作双方应共同委托第三方审计部门根据本合同的相关约定进行审计，确定补偿金额。甲方应根据审计结果，在六个月内一次性向乙方支付补偿金额。

(2)提前终止情况下，相关价格按照财政部门的审价报告执行。

(3)在本项目维护过程中，甲方按照本合同临时接管本工程超过1年或确因公共利益需要，甲方有权回购本项目，但必须提前1个月以书面形式告知乙方。乙方不得以任何不当理由拒绝和拖延。回购金额需经甲乙双方协商一致，且甲方应在回购金额确定后6个月内向乙方支付完毕。

18.6.5 本合同在建设期提前终止时，甲方有权聘请经甲乙双方认可的有资质的质检机构对在建工程予以检验。若在建工程由于乙方或施工原因有重大质量瑕疵，乙方需采取有效补救措施，甲方提前终止补偿金的支付以乙方采取前述有效补救措施为前提。质检机构所涉费用由过错方承担。

- 第十九条  项目移交

- 19.1 一般要求

本项目的移交方案、移交范围、移交标准、移交验收程序、移交日项目设施的状况、保险的转让、承包商的责任、合同转让、技术转让、培训义务、风险转移、移交费用等内容在移交合同中明确。

（1）移交日期

移交日拟为合作期届满当日（具体以PPP项目合同为准）。

（2）移交机构

在不迟于本项目合作周期届满前12个月，项目实施机构或政府指定的机构代表政府按照合同约定处理项目移交的各项事宜。

合作周期届满前6个月为移交过渡期。过渡期内由移交双方办理约定移交范围内的全部设备设施及档案资料的移交。在此期间，项目实施机构或政府指定的机构有权参与该部分项目的管理。

（3）移交范围

在移交日，项目公司应向召陵区人民政府或其指定部门完好、无偿移交本项目设备、设施、其他权利和权益、文件和资料，且应清除本项目设备设施和经营权上的一切债务和自然债务（包括抵押、质押或任何形式的担保），项目期满优先选择股权移交的方式进行移交。具体包括以下内容：

本项目的项目设施或项目资产的所有权利、所有权和利益；

与项目设施有关的设备、零部件、备品备件、文档以及其他动产；

项目相关运营、维护、修理记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运维；

④与项目设施有关的手册、图纸、文件及资料。

项目公司的银行存款以及债权、债务、合作期内已按规定报废的资产不属于移交之列。

（4）移交标准

项目公司应确保最后一次运营绩效考核指标合格，此为项目公司通过移交验收的标准。如发现存在缺陷的，未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复，以满足运维绩效考核合格的要求。如果政府方或项目公司对是否达到移交标准有异议，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。

（5）项目移交中的性能测试

在本项目移交前6个月，需要对项目的资产状况进行评估，并对项目状况能否达到合同约定的移交条件和标准进行测试。上述评估和测试工作可以由政府方委托的独立专家或者由政府方和项目公司共同组成的移交工作组负责。项目移交工作组应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。经评估和测试，项目状况不符合约定的移交条件和标准的，政府方有权提取移交维修保函，并要求项目公司对项目设施进行相应的恢复性修理、更新重置，以确保项目在移交时满足约定要求。政府方提取移交维修保函数额后，由社会资本方15个工作日内补齐保函相应数额。

（6）项目移交中的资产交割

项目公司应将满足性能测试要求的项目资产、知识产权和技术法律文件，连同资产清单移交召陵区人民政府或其指定的其他机构，办妥法律过户和管理权移交手续。项目公司应配合做好项目运营平稳过渡相关工作。

（7）如移交发现存在缺陷的，未能达到移交标准或性能测试标准的，则项目公司要及时修复；若相关缺陷因乙方原因导致的，由此发生的费用由乙方承担；若相关缺陷非乙方以及施工方原因导致的，由此发生的费用由甲方承担；如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交工作组聘请第三方机构进行评定，根据评定结果进行修复和费用分担。

- 19.2 移交程序

1.本项目移交依照以下程序进行：

（1）项目移交1月前，项目公司应负责解除和清偿本项目中的任何债务、留置权、质押以及其他请求权（甲方同意保留的除外），亦不得存在任何种类和性质的索赔权（甲方未按合同约定向乙方支付完毕应付款项的除外）。

（2）合作期满前12个月，区政府成立由财政、中共漯河市召陵区委党校、建设行业管理部门及项目公司等组成的移交委员会，办理资产移交，具体负责和办理移交工作。

（3）移交委员会根据本合同约定的范围列出本项目移交的详细清单并分别提交政府和项目公司双方，双方应在收到移交清单后十个工作日内以书面形式确认该清单。

（4）甲方与项目公司应在移交日前七天完成有关本项目移交内容的清点和复核工作共同签署预移交备忘录。

（5）在移交日，由甲方或甲方指定机构与项目公司正式签署移交备忘录。

（6）移交备忘录的签署，意味着项目公司所拥有本项目经营权终止。

（7）移交过程中发生的非缺陷性修复类的费用在《移交协议》中再协商确定。

- 19.3移交保证

1.本项目的移交保修期为移交日后不少于12个月，国家对保修期限有规定的，按照国家规定执行。缺陷责任期内，项目公司须按国家规定履行项目设施的保修义务（因接受移交的单位使用不当造成的损坏以及正常磨损除外），修复项目设施的任何部分在服务期内由于项目公司原因及施工原因导致出现的任何缺陷或损坏。

2.合同提前终止的移交。项目管理合同提前终止时，项目移交工作组应委托具有相关资质的资产评估机构，按照项目合同约定的评估方式，对移交资产进行资产评估，作为确定补偿金额的依据。项目公司应参照PPP合同的约定将本项目下受委托的全部运营内容及相关材料全部移交给甲方或甲方指定机构。如甲方应向项目公司支付提前终止经济补偿金，甲乙双方应自本合同终止通知发出之日起十日内分别派出代表共同组成移交委员会。

- 19.4对合同权利义务的转让

在合作期内，未经政府方事先书面同意，项目公司在任何情况下不得转让或以其他方式转移 PPP 项目合同下的权利和义务，包括采取承包、托管、联营、租赁经营、信托等任何方式导致项目公司对本项目的实际控制权发生转移。

## 19.5项目公司股权、技术的转让

19.5.1项目公司股权的转让

在建设期和项目竣工验收后五年内，任何项目公司和乙方的原始股东都不应转让（包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方）其在项目公司中的全部或部分股权。

自竣工验收完成5年之后，经召陵区政府事先书面同意，项目公司的股东可以转让其在项目公司中的全部或部分股权,但受让方应满足本合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明确承继原股东方在项目公司项下的权利及义务。涉及民生及公共安全等重大事项必须由全体董事一致通过。

19.5.2项目公司技术的转让

1.项目公司在移交日起，将届时使用的运维本项目所必须的项目公司享有所有权的所有技术和专利技术，无偿移交给政府或其指定的接收人，并确保政府或其指定的接收人不因此遭受损失。如果该等技术和专利技术为第三方所有的，则项目公司协助甲方或其指定的接收人按照实际使用费用取得这些技术和专利技术的使用权。

2.项目公司应于本项目下经营期届满前三个月内对甲方或甲方指定机构安排的相关人员提供免费培训，以确保受训人员具备正常运营所需操作技能。若经营期提前终止时，项目公司应自移交日起三个月内提供前述培训。

## 19.6合同期限及相关

乙方与第三方签订管理维护合同、设备合同及其他合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订维护合同、设备合同及其他合同的，且合同有效期超过项目合作期的，则乙方应在合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。

合同的修订,如果法律变更、规划调整或者项目公司本身（较协议签署时）发生重大变更，影响任一方重大利益的或者影响公共利益的，则任一方可提出变更、展期等修订项目合同的申请，待政府审核同意后执行。但各方应在PPP合同签署时明确合同修订规则，对不可变更或谈判的条款，原则上在项目合同期限内不允许变更或协商修订，仅针对导致合同修订的情形所带来的重大变化协商响应的解决机制，并据此修订合同文本。

## 19.7移走乙方相关的物品

除非双方另有合同，项目公司应于移交日期之后六十(60)天内，自费移走仅限于项目公司员工的个人用品以及与本项目管理养护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施营运和维护的必需物品。如果项目公司在上述时间内没有移走这些物品，政府在通知项目公司之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。项目公司应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

## 19.8风险转移

乙方应承担移交日期前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致。

## 19.9移交委员会

合作期届满十二个月前，移交委员会应定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定项目设施移交的详尽程序及将移交的设施、物品和备品备件的详细清单等。

在会谈中，乙方应提交负责移交的代表名单，甲方应告知乙方其负责接收移交的代表名单。移交委员会应在移交之前的第三个月开会以准备移交仪式。

## 19.10移交维修保函

1.移交维修保函的提供。项目公司应于经营期限届满日12个月之前向政府方提供人民币伍佰万元整（RMB 5,000,000元）的移交维修保函，作为其履行在PPP合同下移交期间的修复义务和其他违约赔偿义务的担保。

2.移交保函的有效期。该保函的有效期应自其开具之日起至项目合作期届满之日起十二（12）个月止。

移交保函提交之日至移交日期后的3个月移交质量保修期限届满后一个月内，退还移交保函。

3.移交保函担保事项。项目设施恢复性大修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、经证明由于项目公司经营期内对设施的运营不善所造成的瑕疵。

## 19.11本合同移交后的效力

自移交日期开始，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有规定的除外，并且双方于移交日之前发生及未付的债务除外。

- 第二十条  适用法律、解释与争议解决

- 20.1适用法律

20.1.1本合作合同应适用我国法律并按照我国法律进行解释。

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

如果本合同任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，按以下办法处理：

①其它条款仍然有效和可执行；

②双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡双方之间的利益。

- 20.2争议解决

1．争议解决：合同履行期间，合作双方应履行合同产生争议的，应尽力通过友好协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

2．诉讼。本合同引起的或与本合同有关的所有争议，通过双方协商，未能得到解决，提交给漯河市人民法院裁决，裁决对双方均有约束力。

3．争议解决期间的履行。在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，任何一方不得以发生争议为由，停止项目运营服务、停止项目运营支持服务或采取其他影响公共利益的措施，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

4．裁决结果的执行。甲方和项目公司应在裁决结果的执行期限内执行裁决结果，逾期不执行的为违约。

5．继续有效。争议解决条款在本合同终止后继续有效。

- 第二十一条  其他

- 21.1环境保护

21.1.1 乙方在任何情况下都应该履行与本合同有关的环境保护的规定和遵守国家有关环境保护的适用法律。

21.1.2 乙方在项目设施的建设、运营期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑和居民区的干扰。

- 21.2保密

本合同的签署双方应将本合同及本项目所涉及的资料、各方之间相互的联系及提供的条件作为秘密资料对待，涉及商业秘密的不得不正当使用，除法律要求以及向各方的专业顾问、相关政府职能部门提供外，不得向其他主体披露或泄露。此外，任何一方在取得其他方同意的情况下发布不含有有关本项目进展的非敏感信息的新闻稿不受前述限制。

- 21.3税费

21.3.1 中标人在本项目投标阶段进行报价时，应考虑增值税及其附加税费。本合同第11.2条款的政府补贴费用中，应考虑增值税及其附加税费，并纳入财政预算中。

21.3.2 特许经营期内，乙方应严格按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则和河南省税务局的相关规定，及时足额缴纳税款。

21.3.3 乙方实际发生的增值税及其附加税费，由乙方每年据实向甲方提交补偿方案，甲方可组织相关部门或委托第三方机构对补偿方案进行审核，甲方根据最终审核后的方案对乙方进行一般补偿。

21.3.4 项目合作期内，若国家及地方发生税费政策改革导致项目公司应交税费调整，政府方则相应调整财政补贴；若因项目公司未规范会计核算及未按税法相关规定取得合法票据影响进项税额的抵扣等怠于履行职责导致其相应税费的增加，将按概算总投资额或经审定的项目竣工决算总额与增值税最高税率计算可抵扣进项税额。

- 21.4通知

21.4.1本合同项下的通知、同意或其他通讯，凡涉及各方权利、义务的，必须采用中文书写的书面文件形式，并应以专人递送、公认的特快专递、挂号信函或传真方式按以下地址和号码发出：

甲方：中共漯河市召陵区委党校

通讯地址：

收件人：

电  话：

传  真：

邮  编：

乙方：中航建设集团有限公司

通讯地址：

收件人：

电  话：

传  真：

邮  编：

21.4.2 若一方联系地址发生变更，应在五日内以书面形式通知另一方，另一方收到通知后，这种变更即生效。

- 21.5合同份数

本合同书一式十六份，双方各执八份，具有同等效力。

- 21.6本合同的生效

本合同生效条件详见本合同第二部分第5.1款之规定。

- 21.7合同的补充

本合同的未尽事宜，各方可协商解决或另行签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，为本合同不可分割的组成部分。

- 21.8合同的附件

附件一：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目实施方案的批复

附件二：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目财政承受能力论证报告批复

附件三：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目物有所值评价报告批复

附件四:建设履约保函格式

附件五:运营维护保函格式

附件六:移交保函格式

附件七:保险

附件八:三方资金监管协议

附件九：融资资料清单

附件十：政府对项目实施机构的授权

附件十一:建设期绩效考核办法

（签署页）

本合同由以下各方于2019 年     月     日在河南省漯河市召陵区签署，以兹为证：

甲  方：中共漯河市召陵区委党校（公章）

法定代表授权代表：

日  期：

乙  方：中航建设集团有限公司（公章）

（公章）

法定代表/授权代表：

日   期

# 附件一：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目实施方案的批复（另册）

# 附件二：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目财政承受能力论证报告批复（另册）

# 附件三：中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目物有所值评价报告批复（另册）

# 附件四：建设履约保函

建设履约保函（参考格式）

致：中共漯河市召陵区委党校（下称“甲方”）

地址：

邮政编码：

鉴于[                   ] [项目公司的名称和地址]（下称“乙方”）已承诺根据于年月日签署的《PPP项目合同》，乙方将提供中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目在合作期内的融资、设计、建设、运营、维护以及合作期届满时无偿转让项目经营性设施的相关工作。

鉴于双方在《PPP项目合同》中同意，乙方应向甲方提交经由甲方认可的银行/金融机构出具的首次要求即付的履约保函，以该保函中所述的数额保证乙方履行《PPP项目合同》项下的义务。

鉴于乙方已经同意向甲方出具上述履约保函；

我们特此确认，我们作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保总额为人民币壹仟叁佰陆拾万元（¥：1360万元人民币）。我们承诺，在收到甲方第一次书面文件要求支付后的七（7）个工作日内，我们将向甲方支付上述额度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述说明支付的原因或理由，但是甲方在每份书面文件要求中应提及如下情况，即其所要求支付的数额是由于乙方在其履行《PPP项目合同》项下的义务发生违约或违反按照《PPP项目合同》及其补充协议所做的保证而导致的应付给甲方的款项。

我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款或对项目公司提起诉讼的要求。

我们还同意甲方与乙方之间可能对《PPP项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，以上修改不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本保函自《PPP项目合同》生效日（如PPP项目合同定义的日期）起至其根据《PPP项目合同》的规定解除为止始终有效。

本保函应适用中华人民共和国法律并根据中华人民共和国法律解释。

本保函中使用的所有术语按《PPP项目合同》中的释义来解释（我们确认已收到《PPP项目合同》的一份复印件）。

银行/金融机构盖章__________________

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构地址：

签字: __________________

姓名: __________________

职务: __________________

日期: __________________

# 附件五：运营维护保函

运营维护保函格式（参考格式）

致：中共漯河市召陵区委党校（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

鉴于[                    ] [项目公司的名称和地址]（下称“乙方”）已承诺根据于年月日签署的《PPP项目合同》，乙方将提供中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目在合作期内的融资、设计、建设、运营、维护以及合作其届满时无偿转让项目设施的相关工作。

鉴于双方在《PPP项目合同》中同意，乙方应向甲方提交经由甲方认可的银行/金融机构出具的首次要求即付的维护保函，以该保函中所述的数额保证乙方履行《PPP项目合同》项下的义务。

鉴于乙方已经同意向甲方出具上述维护保函；

我们特此确认，我们作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保总额为人民币伍佰万元（¥：500万元）。我们承诺，在收到甲方第一次书面文件要求支付后的七（7）个工作日内，我们将向甲方支付上述额度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述说明支付的原因或理由，但是甲方在每份书面文件要求中应提及如下情况，即其所要求支付的数额是由于乙方在其履行《PPP项目合同》项下的义务发生违约或违反按照《PPP项目合同》及其补充协议所做的保证而导致的应付给甲方的款项。

我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款或对项目公司提起诉讼的要求。

我们还同意甲方与乙方之间可能对《PPP项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，以上修改不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本维护保函有效期自年_月_日起，至本维护保函生效之日后，即年月_日止。

甲方在本维护保函项下的书面要求必须在本维护保函有效期限内送达我们，否则我们在该保函项下的责任自动解除。

在到期日，维护保函在用于支付到期日前按本保函要求支付的所有款项后，由甲方予以解除。

如果在本维护保函到期的三十（30）日前，我们未能向甲方出具一份用以替换本维护保函的保函，甲方有权兑取本维护保函届时所剩余的全部金额。

本维护保函不得转让。我们对甲方或其继承实体（根据PPP项目合同的规定）以外的任何组织或个人不承担担保责任。

本维护保函应适用中华人民共和国法律并根据中华人民共和国法律解释。

本维护保函超过有效期或我们在本维护保函项下的担保义务履行完毕，保函即行失效。

本维护保函中使用的所有术语按《PPP项目合同》中的释义来解释（我们确认已收到《PPP项目合同》的一份复印件）。

银行/金融机构盖章__________________

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构地址：

签字: __________________

姓名: __________________

职务: __________________

日期: __________________

# 附件六：移交保函

移交保函格式（参考格式）

致：中共漯河市召陵区委党校（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

鉴于[                      ] [ 项目公司的名称和地址]（下称“乙方”）已承诺根据于年月日签署的《PPP项目合同》，乙方将提供中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目在合作期内的融资、设计、建设、运营、维护以及合作其届满时无偿转让项目经营性设施的相关工作。

鉴于双方在《PPP项目合同》中同意，乙方应向甲方提交经由甲方认可的银行/金融机构出具的首次要求即付的移交保函，以该保函中所述的数额保证乙方履行《PPP项目合同》项下的义务。

鉴于我们已经同意向甲方出具上述移交保函；

我们特此确认，我们作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保总额为人民币伍佰万元（¥：500万元）。我们承诺，在收到甲方第一次书面文件要求支付后的七（7）个工作日内，我们将向甲方支付上述额度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述说明支付的原因或理由，但是甲方在每份书面文件要求中应提及如下情况，即其所要求支付的数额是由于乙方在其履行《PPP项目合同》项下的义务发生违约或违反按照《PPP项目合同》及其补充协议所做的保证而导致的应付给甲方的款项。

我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款或对项目公司提起诉讼的要求。

我们还同意甲方与乙方之间可能对《PPP项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，以上修改不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本移交保函有效期自年月日起，至本移交保函生效之日后，即年月日止。

甲方在本移交保函项下的书面要求必须在本移交保函有效期限内送达我们，否则我们在该保函项下的责任自动解除。

在到期日，移交保函在用于支付到期日前按本保函要求支付的所有款项后，由甲方予以解除。

如果在本移交保函到期的三十（30）日前，我们未能向甲方出具一份用以替换本移交保函的保函，甲方有权兑取本维护保函届时所剩余的全部金额。

本移交保函不得转让。我们对除甲方或其继承实体（根据PPP项目合同的规定）以外的任何组织或个人不承担担保责任。

本移交保函应适用中华人民共和国法律并根据中华人民共和国法律解释。

本移交保函超过有效期或我们在本移交保函项下的担保义务履行完毕，保函即行失效。

本移交保函中使用的所有术语按《PPP项目合同》中的释义来解释（我们确认已收到《PPP项目合同》的一份复印件）。

银行/金融机构盖章__________________

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构地址：

签字: __________________

姓名: __________________

职务: __________________

日期: __________________

# 附件七：保险

保  险

在整个PPP合作期，乙方应按本行业的惯例办理和维持合理的建设、运营和维护保险。其中，项目建设期间的保险由项目公司按照附件五规定的保险购买，费用据实计入项目总投资。运营期间保险的购买，由乙方自行考虑，由此产生的风险由乙方自行承担。项目公司应按本合同第14条和本附件办理保险。项目公司的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求。

1、建设期间的保险

乙方应在工程建设期内自费投保并保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制项目公司在本合同项下的义务。

建筑安装工程一切险

责任范围：在本项目建设、安装、运营测试及试运行期间及其后的十二（12）个月期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台风、水害、水灾、旱灾、倒塌、滑坡、地震、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷及材料缺陷）。

保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）。

保险期间：从建设开始之日至全部工程竣工验收合格之日及其后的十二（12）个月。

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供应商、顾问（仅限于场地风险）、甲方及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（建筑安装工程一切险之）完工延迟险

责任范围：在所保延迟期间（保障期十二（12）个月），由建筑安装工程一切险项下可获赔偿的损失或损坏所造成的完工延迟而发生的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二（12）个月保障期发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的总额。

保险期间：自建设开始之日至全部工程竣工验收合格之日。

被保险人：乙方及乙方选择的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

第三者责任险

责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险（但不包括第三者汽车保险）。

保险金额：每次事故责任限额五十（50）万元，保险事故次数不限。

保险期间：从建设开始之日至全部工程竣工验收合格之日以及之后的十二（12）个月。

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供货商和顾问（仅限于场地风险）甲方及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

其它险种

其它通常的、合理的或者遵循贷款人及适用法律要求所必需的保险。

2、运营期间的保险

财产一切险

责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的并位于本项目工程场地的所有建筑物、构筑物、厂房、设备、机器、化学品、零备件和其它材料和/或不动产、项目的绿化、苗木等所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌）。

保险金额：项目设施的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲方以及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

财产一切险如需购买费用由甲方承担，计入总投资。

乙方应在全部工程竣工验收合格之日或该日之前根据实际情况，自行考虑是否自费投保下列险种的保险，由此产生的风险，由乙方自行承担。

第三者责任险

责任范围：因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。

保险金额：每次事故责任限额人民币五十万（¥500,000），保险事故次数不限。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲方或乙方选择的其他方（条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

其它险别

其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或适用法律要求所必需的保险。

3、联名保险及赔偿

甲方应为本附件中所有适当注明的保险项下的被保险人（或被保险人之一）。乙方应促使保险商放弃在本附件中规定的全部保险项下其可能拥有或获得的对甲方的任何及全部代位追偿权，无论甲方是否为该等保险项下的被保险人。

4、保险商及保险单据

乙方应在获准在中国经营保险业务的、具有良好信誉并经甲方的保险商处保持完全有效的保险，并向甲方提供所有的保险证书，证明乙方已按照甲方要求获得了保险单据，同时向甲方提供全部保险单据的复印件及保险费已付凭据的复印件。乙方一旦收到续保证书和保险批单凭据应及时提交给甲方。

保险单应包括保险商就以下各项作出的确认：

保险商已经获得充分的信息以便在假设该等信息不存在实质性误导的前提下评估对保单项下所有风险进行承保的风险；

就其同意为甲方提供共同保险的决定而言，保险商并未依赖或要求任何信息；

甲方没有授权任何人，就甲方成为或作为共同被保险人代其作出任何声明。

5、未能获得和保持保险

如果乙方未取得或拒绝取得本附件五所述的保险或未向甲方提供上述第4条所述的保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件，则甲方应有权购买这类保险，费用由乙方承担。在这种情况下，经甲方要求，乙方应及时支付给甲方其为购买该类保险支付的款项。乙方未取得或拒绝取得上述保险并不解除或限制其在本合同项下规定的任何义务和责任。

6、索赔及协助通知

乙方和甲方应遵守对其适用的保险单的条款及条件，并应遵循与保险商订立的索赔管理程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理的和惯常使用的条款。在准备文件及就索赔进行谈判方面，各方均同意向对方提供合理的协助。当本附件中任何保险单项下的任何索赔可能超过人民币二十五万元（¥2,50,000）时，乙方应通知甲方并不时向甲方提供其合理要求的有关保险单项下索赔的任何信息。

（1）修复及修理，索赔款项

在建筑安装工程一切险、财产一切险及机器故障损坏险项下项目公司可获得的索赔款项应用于对保险标的的灭失或损害进行恢复及修理。业务中断险项下获得的赔款用于偿还贷款及项目公司的规定常规费用。第三者责任险的赔偿款项应支付给有权获得赔偿的个人或组织。

（2）通知甲方

就根据本附件投保的所有保险，、乙方应促使保险商在保险条件中规定，在任何保险责任的取消、终止、期满或中止和/或保险的任何重大改变或保险金额的任何减少或责任限额的任何降低生效之前至少二十八（28）日通知甲方。

# 附件八：三方资金监管协议

三方资金监管协议（参考格式）

实施机构：(以下简称甲方)

项目公司：(以下简称乙方)

贷款银行：(以下简称丙方)

为了促进中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目（以下简称：本项目）顺利实施，项目公司应确保进入该项目的资金专款专用，不得挪作他用。资金监管为第三方监管。甲方就本项目向项目公司提供的 10%股份建设资金（以下简称：专项资金），乙方应确保专项资金专款专用，全部用于中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目。项目公司用于中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目所有资金及政府付给乙方的运营补贴资金，甲乙双方会同银行在银行开立的资金监管“专用账户”进行划转。为保障各自的合法权益，同时为乙方提供便捷有效的银行业务服务，根据中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目合同条款的有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1、资金管理的内容

(1)乙方为完成中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目成立的项目公司在丙方开设两个账户：项目公司用于中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目建设的所有资金。

(2)项目公司应将甲方所拨付的专项资金专项用于中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目，优先用于支付项目前期费用。

(3)丙方应为项目公司提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对项目公司在丙方开设的专用账户所有资金使用情况进行监督。

2、甲方的权责

(1)按照中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付政府运营补贴费用；

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移或资金流向异常时，甲方有权中止支付政府运营补贴费用，直至乙方改正为止;

(3)按照项目公司财务管理规定，乙方使用专用账户中的款项前需向甲方提交资金使用计划，资金使用计划必须经甲方同意;

(4)不定期审查丙方对项目公司的专项资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任甲方有权随时终止本合同;

(5)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3、乙方的权责

(1)项目公司成立以后，项目公司应尽快在丙方开设账户，并为接受甲方提供的资金设立专用账户;

(2)确保本项目所有专项资金专款专用，不得发生挪用、转移资金的现象;保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用专用账户的资金;

(3)乙方在用专项资金时，如果使用银行转帐支票办理支付款项的，将转帐支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续;

(4)项目公司在丙方开立的专用帐户中的工程专项资金由甲方负责监督使用，对该账户内支付任何资金,需征得甲方同意。并凭借甲方出具的资金使用审批单到丙方办理资金支付转移手续。

4、丙方的权责

(1)成立中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目工程专项资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象;

(2)对于项目公司的专项资金账户内每笔支付，要凭甲方出具的资金使用审批单办理付款手续，否则有权拒绝办理并及时报告甲方。

(3)每10天将项目公司前一个周期的所有账户的支付情况整理后书面报送甲方;

5、甲乙丙三方都应履行保密责任不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位和个人。

6、本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束或甲乙双方协商结束之日结束。

7、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8、本协议正本三份、副本 份。合同三方各执行正本一份，副本______份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

实施机构：(以下简称甲方)(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 签字

年     月    日

项目公司：(以下简称乙方)(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 签字

年     月    日

经办银行：(以下简称丙方)(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 签字

年     月    日

# 附件九：融资资料清单

融资资料清单

| 序号 | 资料名称 | 提交确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项批复 |  | 甲方提供 |
| 2 | 初步设计批复 |  | 甲方提供 |
| 3 | 可研报告及批复 |  | 甲方提供 |
| 4 | 环评批复 |  | 甲方提供 |
| 5 | 国有用地使用证/用地预审/选址意见书 |  | 甲方提供 |
| 6 | 建设用地规划证 |  | 甲方提供 |
| 7 | 建设工程规划证 |  | 甲方提供 |
| 8 | 建筑工程施工许可证 |  | 甲方协助项目公司办理 |
| 9 | 中标通知书 |  |  |
| 10 | PPP项目合同 |  |  |
| 11 | 投资合作协议（若有） |  |  |
| 12 | PPP实施方案及批复 |  | 甲方提供 |
| 13 | 物有所值评价报告及批复 |  | 甲方提供 |
| 14 | 财政承受能力论证报告及批复 |  | 甲方提供 |
| 15 | PPP综合平台信息（需项目进“执行库”或“示范库”） |  | 甲方办理 |
| 16 | 纳入财政预算的人大决议 |  | 甲方提供 |
| 17 | 政府授权实施机构的授权文件 |  | 甲方提供 |
| 18 | 政府方出资代表的基本资料、财务报表及注册项目公司所需的资料 |  | 甲方提供 |

备注：如金融机构提出的文件资料需求超出上述范围且属于甲方应提供的，甲方应及时提供。

# 附件十：政府对项目实施机构的授权

# 附件十一：建设期绩效考核办法

建设期绩效考核办法

第一章 总则

第一条 中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目即召陵区中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目。为进一步规范陵区 中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目建设行为，提升项目管理和建造质量水平，结合实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于陵区 中共漯河市召陵区委党校建设PPP项目，主要由中共漯河市召陵区委党校负责本项目建设期的检查考核，项目公司做好相关检查考核配合和自评等工作。

第二章 原则与标准

第三条 工程质量是决定本项目的资产寿命及服务质量的关键因素。本项目中，项目公司承担工程建设及长期维护责任。因其充分知悉工程质量将影响长期维护成本。为控制工程产品质量，保障项目的健康、合理运营，建设期绩效评价主要考察施工建设全过程是否符合相关规范，以确保产出达到竣工验收要求。

第四条 中共漯河市召陵区委党校负责从项目公司行政管理、施工质量、进度、文明施工和安全管理、档案管理等五个部分对项目建设期全过程进行考核，考核方式为每半年一次的不定期检查，根据考核结果，在项目建设期末形成绩效考核报告，并将考核结果书面通知项目公司中共漯河市召陵区委党校在绩效考核报告的基础上，将在建设期期末根据项目公司绩效考核得分及下表附1的规定，从项目公司运营期第一年的70%可用性服务费中扣除相应金额。如项目公司对考核有异议，应在PPP项目合同规定的时间内将偏差意见书面提交召陵区党校。

第五条 工程建设应严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和国家、河南省规定的其他有关建设标准和规范进行，确保项目质量。

第六条 项目公司应建立健全项目质量控制、进度控制以及成本控制等管理制度，并及时做好相应基础资料台账。

第三章 检查与考核方法

第七条 中共漯河市召陵区委党校负责对项目全过程的建设情况进行考核，建设期工作考核按半年度进行，每半年不定期组织一次，每年组织2次。

第八条 项目建设期现场检查实行百分制，评分内容分五项，人员到位、设备投入、工程质量、建设工期、项目资金管理和安全文明管理6个方面。其中人员到位10分，质量管理30分，进度管理30分，文明施工和安全管理20分，档案管理10分。（评分细则见附件1）。

第九条 项目建设期每半年度检查考核按现场检查评分标准进行评分，满分为100分。建设期最终考核结果为各半年度考核得分的平均值。建设期最终考核结果得90分（含）以上的为“优秀”，得80分（含）以上的为“良好”，得70分（含）以上的为“中等”，70分以下为“差”。

建设期最终考核得分=∑各半年度考核得分/检查次数

第十条 每次检查评分结束后，中共漯河市召陵区委党校将考核结果汇总，项目公司应针对检查中发现的问题，认真分析，深入总结，举一反三，及时整改，并书面反馈。中共漯河市召陵区委党校适时组织人员对重点问题整改落实情况进行复查核实。每年末，对全年检查结果进行总结。

第四章 奖惩及其他

第十一条 年度可用性服务费与绩效考核结果挂钩。实际运营第一年年度可用性服务费为70%的年度可用性服务费扣除建设期罚款后的金额。若项目公司建设期考核得分为“优秀”，则项目公司获得70%的实际年度可用性服务费；若项目公司该年度考核得分为“良好”“中等”或“差”，则根据绩效考核分数相对应的处罚措施向项目公司支付实际年度可用性服务费（即公式为：实际运营期第一年年度可用性服务费=70%*A+C,其中，A为根据项目实际总投资计算的年度可用性服务费金额，C为根据绩效考核分数相对应的奖罚金额；若最终考核结果为优秀，C为50万；若最终考核结果为差，C为-50万；若工程荣获中州杯质量奖，额外奖励50万）。

第十二条 连续两个半年度考核结果为“差”的，终止PPP项目合同，并由项目公司赔偿相应损失。

第十三条 本办法由中共漯河市召陵区委党校负责解释。

附表：建设期绩效考核评分表

建设期绩效考核评分表

受检单位:

项目建设期绩效考核指标

| 项 目 | 考核内容 |  | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政管理 | 项目公司组织管理（10分） | 1、运营机构组建情况：领导机构健全，日常运作机构明确，职责到位，制度健全，不达标的扣2分。 2、运营实施方案制定：本年度实施方案内容详实，计划完善，标准明确，措施到位，成效显著，不达标的扣2分。 3、运营长效管理单位：运营已落实专门的管理单位，不达标的扣2分。 4、责任制落实：日常运营工作正常开展，不达标的扣2分。 5、资料报送及台账管理：资料报送及时，日常工作记录完整详实，资料归档规范，年度工作总结内容充实、评价方式科学、自评结果合理、工作思路清晰的，不达标的扣2分。 | 10 |  |  |
| 合计（满分：10分） |  |  |  |  |  |
| 质量管理 | 施工、检测设备到位情况（4分） | 主要设备未按投标承诺配备，每少一件扣1分。 | 4 |  |  |
|  | 人员的持证、到位及变更情况（4分） | 1、项目经理、总工、主要施工负责人、检测人员每变更1名扣1分。一般技术人员每变更1名扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 2、施工期间施工劳务队伍更换频繁影响工程质量、进度，每发现1次扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  | 试验、检测情况 （5分） | 1、工程一次报验合格率应大于或等于95%，每低1%扣0.2分。 | 1 |  |  |
|  |  | 2、原材料质量不符合标准，每发现一次扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 3、试验和检测程序不符合规范要求，每发现一次扣0.2分。 | 1 |  |  |
|  |  | 4、数据记录不够准确、完整，视情况扣0.2分。 | 1 |  |  |
|  | 分包情况（2分） | 分包手续是否齐全；分包程序与合同要求是否相符等，视情况扣0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 岗位责任制、自检体系的建立和实施情况（1分） | 岗位责任制落实情况；自检频率是否符合规范要求；自检不合格后的整改情况等，视情况扣0-1分。 | 1 |  |  |
|  | 施工工艺、工序及指令执行情况（3分） | 1、不按技术规范组织施工，每发现1次扣0.5分； | 1 |  |  |
|  |  | 2、未经同意擅自变更图纸施工，每发现1次扣0.5分； | 1 |  |  |
|  |  | 3、对监理指令的执行，视情况扣0-1分。 | 1 |  |  |
|  | 施工技术交底情况（2分） | 重点工程施工技术交底到位情况，视情况扣0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 质量专项检查结果（9分） | 达到或超过承诺标准得满分；基本达到扣1-4分；未达到承诺，通过采取措施可以补救得扣4-7分；经要求整改后仍达不到要求的扣7-9分；如发生重大质量责任事故扣9分。 | 9 |  |  |
| 合计（满分：30分） |  |  |  |  |  |
| 进度管理 | 进度计划的制定情况（10分） | 1、进度计划的制定不符合进度目标扣0-3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 2、施工过程中未根据工程进展合理、及时调整扣0-3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 3、调整施工进度计划未按规定报批扣0-4分。 | 4 |  |  |
|  | 进度计划的执行情况（10分） | 是否按照年度任务，科学合理分解进度；及时上报进度报表及资料分析；分项工程与形象进度要求相符情况等，视情况扣0-10分。 | 10 |  |  |
|  | 进度检查结果 （10分） | 总进度和分项、分阶段进度达到或超过承诺计划得满分；进度滞后计划在2%以下扣2-5分；滞后计划的2%-4%扣5-8分；进度滞后计划的4%以上扣8-10分。 | 10 |  |  |
| 合计（满分：30分） |  |  |  |  |  |
| 文明施工和安全管理 | 文明施工、环境保护情况（2分） | 标志标牌是否按照规范设置；材料、机械堆放是否整齐有序；施工现场（工地）作业区环境是否整洁等，视情况扣0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 人员持证上岗情况（2分） | 1、特种工每有1人未持证上岗扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  |  | 2、施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员中每有1人未持证上岗扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 安全生产制度的建立和落实情况 （2分） | 是否配备专职安全管理员；安全管理机构健全、生产制度完善并落实的情况；关键工序安全技术方案报批及应急预案编制情况等，视情况扣0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 安全生产经费使用及保险办理情况（2分） | 1、建立符合生产需要的安全经费使用计划及使用记录情况，否则扣0-1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 2、未给现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险扣0-1分。 | 1 |  |  |
|  | 施工机具的验收和保护情况（2分） | 1、施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自行式架设设施使用前，已经有关单位进行验收合格，否则每发现一件次扣0.1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 2、电器设备没有接零（地）、没有防雨罩、没有漏电保护措施，否则每发现一件次扣0.1分。 | 1 |  |  |
|  | 对安全问题的整改（2分） | 视整改效果扣0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 通报批评情况（2分） | 受到省级、市级或县级政府通报批评的，每次扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 文明和安全专项检查结果（6分） | 文明、安全情况达到或超过承诺，并满足相关要求得满分；未达到承诺或不满足相关要求，但未发生责任事故的，视严重程度扣1-3分；如造成了重大责任安全事故及以上的扣6分。 | 6 |  |  |
| 合计（满分：20分） |  |  |  |  |  |
| 档案管理 | 档案管理制度的完善和执行情况 （2.5分） | 1、没有配备专（兼）职管理人员扣0.5分。 | 0.5 |  |  |
|  |  | 2、未按合同要求健全档案管理体系并上墙，视情况扣0-1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 3、资料管理不规范，发现一次扣0.1分。 | 1 |  |  |
|  | 档案资料的完整情况（2.5分） | 要求档案资料的完整性满足合同规定，发现一处缺项扣0.5分；影响交、竣工文件的编制的，扣0.5-2.5分。 | 2.5 |  |  |
|  | 档案资料的真实性（2.5分） | 要求档案资料的真实性满足合同规定，发现一处违背实情的扣0.5分；影响交、竣工文件的编制的，扣0.5-2.5分。 | 2.5 |  |  |
|  | 档案资料的及时性（2.5分） | 要求档案资料的及时性满足合同规定，如延迟于工程进度5天以内，发现一处扣0.5分；影响交、竣工文件的编制的，扣0.5-2.5分。 | 2.5 |  |  |
| 合计（满分：10分） |  |  |  |  |  |
| 四项累计得分（满分：100分） |  |  |  |  |  |

检查人员：                                              检查日期：